## Orçamento
Timbre / dados da empresa
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
OBRA: Execução das instalações elétricas da EEE "Laticínios" e ETE do Município de Presidente Olegário. Complemento das obras de ampliação do sistema de esgotamento sanitário da sede do município, objeto do TC PAC FUNASA nº 525/2014. | [6 empty] | DATA:
LOCAL: Estação Elevatória de Esgotos "Laticínios" e Estação de Tratamento de Esgotos | [6 empty] | ISS: | 3%
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP Região Triângulo e Alto Paranaíba / SETEMBRO 2020 _ Preço de Custo com Desoneração Fiscal - Lei 13.161/2015 e SINAPI MG/DEZEMBRO 2020_Com Desoneração. Cotação de preços com lojas de materiais elétricos na região de Patos de Minas e Uberlândia | [6 empty] | FORMA DE EXECUÇÃO: ( ) DIRETA ( x ) INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 dias | [6 empty] | BDI:
ITEM | CÓDIGO |  | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO - EEE (LATICINIOS)
1 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 0
1.1 | COTAÇÃO |  | ARAME AÇO ZINCADO Nº14 | M | 50 |  | 0 | 0
1.2 | SINAPI | 867 | CABO DE COBRE NU 50MM² | M | 8 |  | 0 | 0
1.3 | COTAÇÃO |  | CABO DE CONTROLE, MULTIPOLAR 1000V, 7X1,5MM², 70ºC, PVC, COBERTURA PVC/ST2, ANTICHAMA | M | 50 |  | 0 | 0
1.4 | SINAPI | 933 | CABO FLEXÍVEL UNIPOLAR, 1,5MM², ISOLAÇÃO 0,45/0,75KV PVC 70º, TIPO BFW, SEM COBERTURA, CLASSE 4, ATENDENDO A NORMA (NBR 247 / MN 280), ANTICHAMAS, AMARELO | M | 30 |  | 0 | 0
1.5 | SINAPI | 933 | CABO FLEXÍVEL UNIPOLAR, 1,5MM², ISOLAÇÃO 0,45/0,75KV PVC 70º, TIPO BFW, SEM COBERTURA, CLASSE 4, ATENDENDO A NORMA (NBR 247 / MN 280), ANTICHAMAS, AZUL | M | 10 |  | 0 | 0
1.6 | SINAPI | 933 | CABO FLEXÍVEL UNIPOLAR, 1,5MM², ISOLAÇÃO 0,45/0,75KV PVC 70º, TIPO BFW, SEM COBERTURA, CLASSE 4, ATENDENDO A NORMA (NBR 247 / MN 280), ANTICHAMAS, PRETO | M | 11 |  | 0 | 0
1.7 | SINAPI | 1022 | CABO FLEXÍVEL UNIPOLAR, 2,5MM², ISOLAÇÃO 0,45/0,75KV PVC 70º, TIPO BFW, SEM COBERTURA, CLASSE 4, ATENDENDO A NORMA (NBR 247 / MN 280), ANTICHAMAS, AZUL | M | 14 |  | 0 | 0
1.8 | SINAPI | 1022 | CABO FLEXÍVEL UNIPOLAR, 2,5MM², ISOLAÇÃO 0,45/0,75KV PVC 70º, TIPO BFW, SEM COBERTURA, CLASSE 4, ATENDENDO A NORMA (NBR 247 / MN 280), ANTICHAMAS, PRETO | M | 14 |  | 0 | 0
1.9 | SINAPI | 1022 | CABO FLEXÍVEL UNIPOLAR, 2,5MM², ISOLAÇÃO 0,45/0,75KV PVC 70º, TIPO BFW, SEM COBERTURA, CLASSE 4, ATENDENDO A NORMA (NBR 247 / MN 280), ANTICHAMAS, VERDE | M | 14 |  | 0 | 0
1.10 | COTAÇÃO |  | CABO FLEXÍVEL UNIPOLAR, 35,0MM², ISOLAÇÃO 0,6/1,0KV HEPR 90º, COBERTURA PVC/ST2, ATENDENDO A NORMA (NBR 6251 / 7286 / MN 280), ANTICHAMAS, VERDE | M | 38 |  | 0 | 0
1.11 | COTAÇÃO |  | CABO FLEXÍVEL UNIPOLAR, 70,0MM², ISOLAÇÃO 0,6/1,0KV HEPR 90º, COBERTURA PVC/ST2, ATENDENDO A NORMA (NBR 6251 / 7286 / MN 280), ANTICHAMAS, PRETO | M | 113 |  | 0 | 0
1.12 | COTAÇÃO |  | CABO FLEXÍVEL UNIPOLAR, 95,0MM², ISOLAÇÃO 0,45/0,75KV PVC 70º, TIPO BFW, SEM COBERTURA, CLASSE 4, ATENDENDO A NORMA (NBR 247 / MN 280), ANTICHAMAS, AZUL | M | 12 |  | 0 | 0
1.13 | COTAÇÃO |  | CABO FLEXÍVEL UNIPOLAR, 95,0MM², ISOLAÇÃO 0,45/0,75KV PVC 70º, TIPO BFW, SEM COBERTURA, CLASSE 4, ATENDENDO A NORMA (NBR 247 / MN 280), ANTICHAMAS, PRETO | M | 26 |  | 0 | 0
1.14 | COTAÇÃO |  | CABO QUADRUPLEX, ALXLOCAL, DE ALUMÍNIO (3X1X120+70MM²) ISOLAÇÃO XLPE 90 ºC 0,6/1KV, CONFORME A ABNT NBR 8182/03, AMPACIDADE 230A, 1425 KG/KM, | M | 10 |  | 0 | 0
1.15 | COTAÇÃO |  | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO HELICOIDAL EM PEAD DE Ø2", PRETO, IMPERMEÁVEL, ALTA RESITÊNCIA Á ABRASÃO, PRODUTOS QUÍMICOS, COMPRESSÃO DIAMETRAL E IMPACTO, ANTICHAMA, CONFORME AS NORMAS (NBR 15.715 / 13.897 / 14.692) | M | 7 |  | 0 | 0
1.16 | SINAPI | 2442 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO HELICOIDAL EM PEAD DE Ø3", PRETO, IMPERMEÁVEL, ALTA RESITÊNCIA Á ABRASÃO, PRODUTOS QUÍMICOS, COMPRESSÃO DIAMETRAL E IMPACTO, ANTICHAMA, CONFORME AS NORMAS (NBR 15.715 / 13.897 / 14.692) | M | 7 |  | 0 | 0
1.17 | COTAÇÃO |  | FITA DE ADVERTÊNCIA "CUIDADO, ALTA TENSÃO", PRETA E AMARELA, LARGURA 250MM, FILME EM POLIETILENO | M | 7 |  | 0 | 0
1.18 | COTAÇÃO |  | ABRAÇADEIRA TIPO CUNHA Ø2" | PÇ. | 3 |  | 0 | 0
1.19 | COTAÇÃO |  | ABRAÇADEIRA TIPO CUNHA Ø2.1/2" | PÇ. | 5 |  | 0 | 0
1.20 | SINAPI | 39134 | ABRAÇADEIRA TIPO CUNHA Ø3" | PÇ. | 3 |  | 0 | 0
1.21 | COTAÇÃO |  | ABRAÇADEIRA TIPO CUNHA Ø3/4" | PÇ. | 9 |  | 0 | 0
1.22 | COTAÇÃO |  | ALÇA PRÉ-FORMADA DE DIST. PARA CABO QUADRUPLEX 120MM² | PÇ. | 3 |  | 0 | 0
1.23 | COTAÇÃO |  | ARANDELA TIPO "TARTARUGA", 127VCA, COM SOQUETE E27, EXTERNA, 12W, BRANCA | PÇ. | 2 |  | 0 | 0
1.24 | COTAÇÃO |  | BUCHA DE NYLON S8 | PÇ. | 50 |  | 0 | 0
1.25 | COTAÇÃO |  | BUCHA E ARRUELA DE ACABAMENTO Ø2" | PÇ. | 2 |  | 0 | 0
1.26 | COTAÇÃO |  | BUCHA E ARRUELA DE ACABAMENTO Ø2.1/2" | PÇ. | 3 |  | 0 | 0
1.27 | SINAPI | 39181 | BUCHA E ARRUELA DE ACABAMENTO Ø3" | PÇ. | 2 |  | 0 | 0
1.28 | COTAÇÃO |  | BUCHA E ARRUELA DE ACABAMENTO Ø3/4" | PÇ. | 2 |  | 0 | 0
1.29 | COTAÇÃO |  | CABEÇOTE 135º GALVANIZADO Ø2.1/2" | PÇ. | 1 |  | 0 | 0
1.30 | COTAÇÃO |  | CAIXA DE PASSAGEM FABRICADA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO NAS DIMENSÕES 300X300X600MM COM TAMPA DE CONCRETO | PÇ. | 2 |  | 0 | 0
1.31 | COTAÇÃO |  | CHUMBADOR TIPO OLHAL PARA ANCORAGEM, COMPRIMENTO PÓS OLHAL 203mm, ROSCA DE 80mm, COM PORCA E PARAFUSO | PÇ. | 1 |  | 0 | 0
1.32 | COTAÇÃO |  | CONDULETE GALVANIZADO Ø2.1/2" LB | PÇ. | 1 |  | 0 | 0
1.33 | COTAÇÃO |  | CONDULETE GALVANIZADO Ø3/4" C | PÇ. | 2 |  | 0 | 0
1.34 | COTAÇÃO |  | CONDULETE GALVANIZADO Ø3/4" E | PÇ. | 3 |  | 0 | 0
1.35 | COTAÇÃO |  | CONDULETE GALVANIZADO Ø3/4" LB | PÇ. | 2 |  | 0 | 0
1.36 | COTAÇÃO |  | CONDULETE GALVANIZADO Ø3/4" TB | PÇ. | 1 |  | 0 | 0
1.37 | COTAÇÃO |  | CONDULETE GALVANIZADO Ø3/4" X | PÇ. | 1 |  | 0 | 0
1.38 | COTAÇÃO |  | CONECTOR PERFURANTE (RABICHO), PRINCIPAL 25MM-150MM², DERIVAÇÃO 25MM-150MM², COM BORRACHAS ELASTOMÉRICAS, COM PORCA FUSÍVEL, EM POLÉMERO RESISTENTE A INTEMPÉRIES E A RAIOS U.V, CONTATOS EM COBRE ESTANHADO, CONFORME NORMA NFC33-020. | PÇ. | 12 |  | 0 | 0
1.39 | COTAÇÃO |  | CURVA 90ºC RÍGIDA GALVANIZADA A FOGO Ø2" | PÇ. | 1 |  | 0 | 0
1.40 | COTAÇÃO |  | CURVA 90ºC RÍGIDA GALVANIZADA A FOGO Ø2.1/2" | PÇ. | 3 |  | 0 | 0
1.41 | SINAPI | 2620 | CURVA 90ºC RÍGIDA GALVANIZADA A FOGO Ø3" | PÇ. | 1 |  | 0 | 0
1.42 | COTAÇÃO |  | CURVA 90ºC RÍGIDA GALVANIZADA A FOGO Ø3/4" | PÇ. | 4 |  | 0 | 0
1.43 | COTAÇÃO |  | DISJUNTOR NORMA NEMA, 175A, CURVA C, ICC 10kA, TRIPOLAR, 220Vca, 60HZ, TENSÃO DE IMPULSO 4KV, CONFORME PEC 11 CEMIG | PÇ. | 1 |  | 0 | 0
1.44 | COTAÇÃO |  | ELETRODUTO RÍGIDO GALVANIZADO A FOGO, CONFORME A NBR 5598, COM LUVA, Ø2" | PÇ. | 2 |  | 0 | 0
1.45 | COTAÇÃO |  | ELETRODUTO RÍGIDO GALVANIZADO A FOGO, CONFORME A NBR 5598, COM LUVA, Ø2.1/2" | PÇ. | 2 |  | 0 | 0
1.46 | COTAÇÃO |  | ELETRODUTO RÍGIDO GALVANIZADO A FOGO, CONFORME A NBR 5598, COM LUVA, Ø3" | PÇ. | 2 |  | 0 | 0
1.47 | COTAÇÃO |  | ELETRODUTO RÍGIDO GALVANIZADO A FOGO, CONFORME A NBR 5598, COM LUVA, Ø3/4" | PÇ. | 3 |  | 0 | 0
1.48 | COTAÇÃO |  | INTERRUPTOR PARA CONDULETE | PÇ. | 1 |  | 0 | 0
1.49 | COTAÇÃO |  | LÂMPADA DE LED 12W A60, BIVOLT, 100~230VCA, IRC>80, 4000K, SOQUETE E27, IP 20, ÂNGULO 200º, VIDA ÚTIL 25.000 HORAS, BRANCA | PÇ. | 4 |  | 0 | 0
1.50 | SINAPI | 39385 | LUMINÁRIA 13W PARA LÂMPADA A60 | PÇ. | 2 |  | 0 | 0
1.51 | COTAÇÃO |  | LUVA RÍGIDA GALVANIZADA A FOGO Ø2" | PÇ. | 1 |  | 0 | 0
1.52 | COTAÇÃO |  | LUVA RÍGIDA GALVANIZADA A FOGO Ø2.1/2" | PÇ. | 7 |  | 0 | 0
1.53 | SINAPI | 2642 | LUVA RÍGIDA GALVANIZADA A FOGO Ø3" | PÇ. | 1 |  | 0 | 0
1.54 | COTAÇÃO |  | LUVA RÍGIDA GALVANIZADA A FOGO Ø3/4" | PÇ. | 10 |  | 0 | 0
1.55 | COTAÇÃO |  | PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE PHILIPS Ø4,2X32MM EM AÇO INOX | PÇ. | 50 |  | 0 | 0
1.56 | COTAÇÃO |  | RELÉ FOTOELÉTRICO, 127VCA, 60HZ, COM BASE, CONTATO, , FILTRO DE TEMPO QUE IMPEDE ACIONAMENTOS INDEVIDOS, MAPA DE MARCÇÃO INDELÉGIVEL PARA INSTALAÇÃO EM CAMPO, LUX PARA LIGAR 20LX, LUX PARA DESLIGAR 80LX, TENSÃO DE SURTO 4.000V / 2.000A, CORRENTE NOMINAL IN = 4A, SUPORTE / HASTE INCORPORADA, AJUSTE 360º | PÇ. | 1 |  | 0 | 0
1.57 | COTAÇÃO |  | SENSOR DE NÍVEL ULTRASSONICO, FAIXA DE MEDIÇÃO 3,30 METROS, RANGE DE OPERAÇÃO DE 1,76 METROS PARA O NÍVEL MÁXIMO E DE 2,70 METROS PARA O NÍVEL MÍNIMO, ON / OFF, 1XNA 1XNF, ALIMENTAÇÃO 127VCA, 60HZ | PÇ. | 2 |  | 0 | 0
1.58 | COTAÇÃO |  | TAMPA 1 POSIÇÃO PARA CONDULE Ø3/4" | PÇ. | 2 |  | 0 | 0
1.59 | COTAÇÃO |  | TAMPA 2 POSIÇÃO PARA CONDULETE Ø3/4" | PÇ. | 1 |  | 0 | 0
1.60 | COTAÇÃO |  | TAMPA CEGA PARA CONDULETE Ø3/4" | PÇ. | 6 |  | 0 | 0
1.61 | COTAÇÃO |  | TERMINAL DE COBRE À COMPRESSÃO, 35MM², 226A, NORMA ABNT NBR-5370 / ABNT NBR-5410 | PÇ. | 6 |  | 0 | 0
1.62 | SINAPI | 1578 | TERMINAL DE COBRE À COMPRESSÃO, 50MM², 275A, NORMA ABNT NBR-5370 / ABNT NBR-5410 | PÇ. | 5 |  | 0 | 0
1.63 | COTAÇÃO |  | TERMINAL DE COBRE À COMPRESSÃO, 70MM², 353A, NORMA ABNT NBR-5370 / ABNT NBR-5410 | PÇ. | 18 |  | 0 | 0
1.64 | SINAPI | 1580 | TERMINAL DE COBRE À COMPRESSÃO, 95MM², 430A, NORMA ABNT NBR-5370 / ABNT NBR-5410 | PÇ. | 4 |  | 0 | 0
1.65 | COTAÇÃO |  | TERMINAL PRÉ ISOLADO, ILHÓS 95,0MM², 310A, NORMA ABNT NBR-5370 | PÇ. | 14 |  | 0 | 0
1.66 | COTAÇÃO |  | TERMINAL PRÉ ISOLADO, ILHÓS 1,5MM², 18A, NORMA ABNT NBR-5370 | PÇ. | 72 |  | 0 | 0
1.67 | COTAÇÃO |  | TERMINAL PRÉ ISOLADO, ILHÓS 2,5MM², 30A, NORMA ABNT NBR-5370 | PÇ. | 29 |  | 0 | 0
1.68 | COTAÇÃO |  | TOMADA 2P+T PARA CONDULETE | PÇ. | 3 |  | 0 | 0
1.69 | SINAPI | 7525 | TOMADA TRIFÁSICA INDUSTRIAL, 3P+T, 20A, 220VCA | PÇ. | 1 |  | 0 | 0
1.70 | COTAÇÃO |  | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA E LUZ - QDFL, COMPOSTO DE: QUADRO 800X600X300MM FABRICADO EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE PINTURA ELETROSÁTICA, COM DISJUNTOR DE PROTEÇÃO GERAL 3X175A TIPO CAIXA MOLDADA 10KA, 4XDPS CLASSE II 175VCA UP 1,2KV 20KA, DISJUNTOR DERIVAÇÃO 3X175A TIPO CAIXA MOLDADA 10KA, DISJUNTOR DE DERIVAÇÃO TIPO C1.1 1X16A TIPO MINIDISJUNTOR 5KA COM IDR 2X25A SENSIBILIDADE 30MA ICC 5KA, DISJUNTOR DE DERIVAÇÃO C1.2 2X16A TIPO MINIDISJUNTOR 5KA COM IDR 2X25A SENSIBILIDADE 30MA ICC 5KA, DISJUNTOR DE DERIVAÇÃO C1.3 3X20A TIPO MINIDISJUNTOR 5KA COM IDR 4X25A SENSIBILIDADE 30MA ICC 5KA, DISJUNTOR DE DERIVAÇÃO C1.4 1X4A TIPO MINIDISJUNTOR 5KA, DISJUNTOR DE DERIVAÇÃO C1.5 1X10A TIPO MINIDISJUNTOR 5KA COM CHAVE SELETORA 2 POSIÇÕES (AUTO E MANUAL) PARA CONTATOR MINICONTATOR 127VCA 16A, BARRAMENTO TRIPOLAR PARA 200A, BARRAMENTO DE TERRA E NEUTRO, COM 9 POSIÇÕES RESERVA, INSTALAÇÃO DE SOBREPOR. | UN. | 1 |  | 0 | 0
1.71 | COTAÇÃO |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 320 |  | 0 | 0
1.72 | SETOP | ED-21772 | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 0.25 |  | 0 | 0
1.73 | COTAÇÃO |  | SOFT-STARTER SSW070130T5SZ COM IHM LOCAL | UN. | 1 |  | 0 | 0
1.74 | COTAÇÃO |  | FUSIVEL NH2 400A ULTRA RÁPIDO | UN. | 3 |  | 0 | 0
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE
2.1 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 0
2.1 | COTAÇÃO |  | ARAME DE AÇO ZINCADO Nº 14 | M | 30 |  | 0 | 0
2.2 | COTAÇÃO |  | CABO DE CONTROLE, MULTIPOLAR 1000V, 5X1,5MM², 70ºC, PVC, COBERTURA PVC/ST2, ANTICHAMA | M | 7 |  | 0 | 0
2.3 | COTAÇÃO |  | CABO DE CONTROLE, MULTIPOLAR 1000V, 7X1,5MM², 70ºC, PVC, COBERTURA PVC/ST2, ANTICHAMA | M | 80 |  | 0 | 0
2.4 | COTAÇÃO |  | CABO FLEXÍVEL MULTIPOLAR, 4X10,0MM², ISOLAÇÃO 0,6/1,0KV HEPR 90º, COBERTURA PVC/ST2, ATENDENDO A NORMA (NBR 6251 / 7286 / MN 280), ANTICHAMAS | M | 21 |  | 0 | 0
2.5 | COTAÇÃO |  | CABO FLEXÍVEL MULTIPOLAR, 4X16,0MM², ISOLAÇÃO 0,6/1,0KV HEPR 90º, COBERTURA PVC/ST2, ATENDENDO A NORMA (NBR 6251 / 7286 / MN 280), ANTICHAMAS | M | 24 |  | 0 | 0
2.6 | COTAÇÃO |  | CABO FLEXÍVEL MULTIPOLAR, 4X2,5MM², ISOLAÇÃO 0,6/1,0KV HEPR 90º, COBERTURA PVC/ST2, ATENDENDO A NORMA (NBR 6251 / 7286 / MN 280), ANTICHAMAS | M | 41 |  | 0 | 0
2.7 | COTAÇÃO |  | CABO FLEXÍVEL MULTIPOLAR, 4X35,0MM², ISOLAÇÃO 0,6/1,0KV HEPR 90º, COBERTURA PVC/ST2, ATENDENDO A NORMA (NBR 6251 / 7286 / MN 280), ANTICHAMAS | M | 40 |  | 0 | 0
2.8 | SINAPI | 933 | CABO FLEXÍVEL UNIPOLAR, 1,5MM², ISOLAÇÃO 0,45/0,75KV PVC 70º, TIPO BFW, SEM COBERTURA, CLASSE 4, ATENDENDO A NORMA (NBR 247 / MN 280), ANTICHAMAS, AMARELO | M | 134 |  | 0 | 0
2.9 | SINAPI | 933 | CABO FLEXÍVEL UNIPOLAR, 1,5MM², ISOLAÇÃO 0,45/0,75KV PVC 70º, TIPO BFW, SEM COBERTURA, CLASSE 4, ATENDENDO A NORMA (NBR 247 / MN 280), ANTICHAMAS, AZUL | M | 61 |  | 0 | 0
2.10 | SINAPI | 933 | CABO FLEXÍVEL UNIPOLAR, 1,5MM², ISOLAÇÃO 0,45/0,75KV PVC 70º, TIPO BFW, SEM COBERTURA, CLASSE 4, ATENDENDO A NORMA (NBR 247 / MN 280), ANTICHAMAS, PRETO | M | 80 |  | 0 | 0
2.11 | SINAPI | 933 | CABO FLEXÍVEL UNIPOLAR, 1,5MM², ISOLAÇÃO 0,45/0,75KV PVC 70º, TIPO BFW, SEM COBERTURA, CLASSE 4, ATENDENDO A NORMA (NBR 247 / MN 280), ANTICHAMAS, VERDE | M | 50 |  | 0 | 0
2.12 | SINAPI | 1020 | CABO FLEXÍVEL UNIPOLAR, 10,0MM², ISOLAÇÃO 0,6/1,0KV HEPR 90º, COBERTURA PVC/ST2, ATENDENDO A NORMA (NBR 6251 / 7286 / MN 280), ANTICHAMAS, VERDE | M | 12 |  | 0 | 0
2.13 | SINAPI | 1020 | CABO FLEXÍVEL UNIPOLAR, 10,0MM², ISOLAÇÃO 0,6/1,0KV HEPR 90º, COBERTURA PVC/ST2, ATENDENDO A NORMA (NBR 6251 / 7286 / MN 280), ANTICHAMAS, PRETO | M | 4 |  | 0 | 0
2.14 | COTAÇÃO |  | CABO FLEXÍVEL UNIPOLAR, 16,0MM², ISOLAÇÃO 0,6/1,0KV HEPR 90º, COBERTURA PVC/ST2, ATENDENDO A NORMA (NBR 6251 / 7286 / MN 280), ANTICHAMAS, AZUL | M | 78 |  | 0 | 0
2.15 | COTAÇÃO |  | CABO FLEXÍVEL UNIPOLAR, 16,0MM², ISOLAÇÃO 0,6/1,0KV HEPR 90º, COBERTURA PVC/ST2, ATENDENDO A NORMA (NBR 6251 / 7286 / MN 280), ANTICHAMAS, PRETO | M | 193 |  | 0 | 0
2.16 | SINAPI | 1022 | CABO FLEXÍVEL UNIPOLAR, 2,5MM², ISOLAÇÃO 0,45/0,75KV PVC 70º, TIPO BFW, SEM COBERTURA, CLASSE 4, ATENDENDO A NORMA (NBR 247 / MN 280), ANTICHAMAS, AZUL | M | 100 |  | 0 | 0
2.17 | SINAPI | 1022 | CABO FLEXÍVEL UNIPOLAR, 2,5MM², ISOLAÇÃO 0,45/0,75KV PVC 70º, TIPO BFW, SEM COBERTURA, CLASSE 4, ATENDENDO A NORMA (NBR 247 / MN 280), ANTICHAMAS, PRETO | M | 110 |  | 0 | 0
2.18 | SINAPI | 1022 | CABO FLEXÍVEL UNIPOLAR, 2,5MM², ISOLAÇÃO 0,45/0,75KV PVC 70º, TIPO BFW, SEM COBERTURA, CLASSE 4, ATENDENDO A NORMA (NBR 247 / MN 280), ANTICHAMAS, VERDE | M | 105 |  | 0 | 0
2.19 | SINAPI | 996 | CABO FLEXÍVEL UNIPOLAR, 25,0MM², ISOLAÇÃO 0,6/1,0KV HEPR 90º, COBERTURA PVC/ST2, ATENDENDO A NORMA (NBR 6251 / 7286 / MN 280), ANTICHAMAS, AZUL | M | 10 |  | 0 | 0
2.20 | COTAÇÃO |  | CABO FLEXÍVEL UNIPOLAR, 35,0MM², ISOLAÇÃO 0,6/1,0KV HEPR 90º, COBERTURA PVC/ST2, ATENDENDO A NORMA (NBR 6251 / 7286 / MN 280), ANTICHAMAS, AZUL | M | 30 |  | 0 | 0
2.21 | SINAPI | 1018 | CABO FLEXÍVEL UNIPOLAR, 50,0MM², ISOLAÇÃO 0,6/1,0KV HEPR 90º, COBERTURA PVC/ST2, ATENDENDO A NORMA (NBR 6251 / 7286 / MN 280), ANTICHAMAS, PRETO | M | 30 |  | 0 | 0
2.22 | SINAPI | 994 | CABO FLEXÍVEL UNIPOLAR, 6,0MM², ISOLAÇÃO 0,45/0,75KV PVC 70º, TIPO BFW, SEM COBERTURA, CLASSE 4, ATENDENDO A NORMA (NBR 247 / MN 280), ANTICHAMAS, PRETO | M | 60 |  | 0 | 0
2.23 | SINAPI | 994 | CABO FLEXÍVEL UNIPOLAR, 6,0MM², ISOLAÇÃO 0,45/0,75KV PVC 70º, TIPO BFW, SEM COBERTURA, CLASSE 4, ATENDENDO A NORMA (NBR 247 / MN 280), ANTICHAMAS, VERDE | M | 30 |  | 0 | 0
2.24 | COTAÇÃO |  | CABO FLEXÍVEL UNIPOLAR, 70,0MM², ISOLAÇÃO 0,6/1,0KV HEPR 90º, COBERTURA PVC/ST2, ATENDENDO A NORMA (NBR 6251 / 7286 / MN 280), ANTICHAMAS, PRETO | M | 90 |  | 0 | 0
2.25 | COTAÇÃO |  | CABO FLEXÍVEL UNIPOLAR, 95,0MM², ISOLAÇÃO 0,45/0,75KV PVC 70º, TIPO BFW, SEM COBERTURA, CLASSE 4, ATENDENDO A NORMA (NBR 247 / MN 280), ANTICHAMAS, AZUL | M | 16 |  | 0 | 0
2.26 | COTAÇÃO |  | CABO FLEXÍVEL UNIPOLAR, 95,0MM², ISOLAÇÃO 0,45/0,75KV PVC 70º, TIPO BFW, SEM COBERTURA, CLASSE 4, ATENDENDO A NORMA (NBR 247 / MN 280), ANTICHAMAS, PRETO | M | 48 |  | 0 | 0
2.27 | COTAÇÃO |  | CABO QUADRUPLEX, ALXLOCAL, DE ALUMÍNIO (3X1X120+70MM²) ISOLAÇÃO XLPE 90 ºC 0,6/1KV, CONFORME A ABNT NBR 8182/03, AMPACIDADE 230A, 1425 KG/KM, | M | 390 |  | 0 | 0
2.28 | COTAÇÃO |  | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO HELICOIDAL EM PEAD DE Ø1", PRETO, IMPERMEÁVEL, ALTA RESITÊNCIA Á ABRASÃO, PRODUTOS QUÍMICOS, COMPRESSÃO DIAMETRAL E IMPACTO, ANTICHAMA, CONFORME AS NORMAS (NBR 15.715 / 13.897 / 14.692) | M | 30 |  | 0 | 0
2.29 | COTAÇÃO |  | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO HELICOIDAL EM PEAD DE Ø2", PRETO, IMPERMEÁVEL, ALTA RESITÊNCIA Á ABRASÃO, PRODUTOS QUÍMICOS, COMPRESSÃO DIAMETRAL E IMPACTO, ANTICHAMA, CONFORME AS NORMAS (NBR 15.715 / 13.897 / 14.692) | M | 68 |  | 0 | 0
2.30 | COTAÇÃO |  | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO HELICOIDAL EM PEAD DE Ø2.1/2", PRETO, IMPERMEÁVEL, ALTA RESITÊNCIA Á ABRASÃO, PRODUTOS QUÍMICOS, COMPRESSÃO DIAMETRAL E IMPACTO, ANTICHAMA, CONFORME AS NORMAS (NBR 15.715 / 13.897 / 14.692) | M | 20 |  | 0 | 0
2.31 | COTAÇÃO |  | FITA DE ADVERTÊNCIA "CUIDADO, ALTA TENSÃO", PRETA E AMARELA, LARGURA 250MM, FILME EM POLIETILENO | M | 101 |  | 0 | 0
2.32 | COTAÇÃO |  | SEALTUBE DE Ø3/4" | M | 1 |  | 0 | 0
2.33 | COTAÇÃO |  | ABRAÇADEIRA DE NYLON, FLEXÍVEL, 2,5X100MM | PÇ. | 200 |  | 0 | 0
2.34 | COTAÇÃO |  | ABRAÇADEIRA TIPO CUNHA Ø1" | PÇ. | 2 |  | 0 | 0
2.35 | COTAÇÃO |  | ABRAÇADEIRA TIPO CUNHA Ø2" | PÇ. | 12 |  | 0 | 0
2.36 | COTAÇÃO |  | ABRAÇADEIRA TIPO CUNHA Ø2.1/2" | PÇ. | 2 |  | 0 | 0
2.37 | COTAÇÃO |  | ABRAÇADEIRA TIPO CUNHA Ø3/4" | PÇ. | 24 |  | 0 | 0
2.38 | COTAÇÃO |  | ARANDELA TIPO "TARTARUGA", 127VCA, COM SOQUETE E27, EXTERNA, 12W, BRANCA | PÇ. | 4 |  | 0 | 0
2.39 | COTAÇÃO |  | BOX GIRATÓRIO, Ø3/4" | PÇ. | 2 |  | 0 | 0
2.40 | COTAÇÃO |  | BUCHA DE NYLON S8 | PÇ. | 58 |  | 0 | 0
2.41 | COTAÇÃO |  | BUCHA DE REDUÇÃO Ø1" > Ø3/4" | PÇ. | 2 |  | 0 | 0
2.42 | COTAÇÃO |  | BUCHA E ARRUELA DE ACABAMENTO Ø1" | PÇ. | 2 |  | 0 | 0
2.43 | COTAÇÃO |  | BUCHA E ARRUELA DE ACABAMENTO Ø2" | PÇ. | 7 |  | 0 | 0
2.44 | COTAÇÃO |  | BUCHA E ARRUELA DE ACABAMENTO Ø2.1/2" | PÇ. | 1 |  | 0 | 0
2.45 | COTAÇÃO |  | BUCHA E ARRUELA DE ACABAMENTO Ø3/4" | PÇ. | 4 |  | 0 | 0
2.46 | COTAÇÃO |  | CABEÇOTE 135º GALVANIZADO Ø1" | PÇ. | 1 |  | 0 | 0
2.47 | COTAÇÃO |  | CABEÇOTE 135º GALVANIZADO Ø2" | PÇ. | 2 |  | 0 | 0
2.48 | COTAÇÃO |  | CAIXA DE PASSAGEM FABRICADA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO NAS DIMENSÕES 300X300X600MM COM TAMPA DE CONCRETO | PÇ. | 8 |  | 0 | 0
2.49 | COTAÇÃO |  | CONDULETE GALVANIZADO Ø1" T | PÇ. | 1 |  | 0 | 0
2.50 | COTAÇÃO |  | CONDULETE GALVANIZADO Ø3/4" C | PÇ. | 8 |  | 0 | 0
2.51 | COTAÇÃO |  | CONDULETE GALVANIZADO Ø3/4" E | PÇ. | 4 |  | 0 | 0
2.52 | COTAÇÃO |  | CONDULETE GALVANIZADO Ø3/4" LL | PÇ. | 1 |  | 0 | 0
2.53 | COTAÇÃO |  | CONDULETE GALVANIZADO Ø3/4" LR | PÇ. | 1 |  | 0 | 0
2.54 | COTAÇÃO |  | CONECTOR PERFURANTE (RABICHO), PRINCIPAL 16MM-150MM², DERIVAÇÃO 4,0MM-35MM², COM BORRACHAS ELASTOMÉRICAS, COM PORCA FUSÍVEL, EM POLÉMERO RESISTENTE A INTEMPÉRIES E A RAIOS U.V, CONTATOS EM COBRE ESTANHADO, CONFORME NORMA NFC33-020. | PÇ. | 8 |  | 0 | 0
2.55 | COTAÇÃO |  | CONECTOR PERFURANTE (RABICHO), PRINCIPAL 25MM-150MM², DERIVAÇÃO 25MM-150MM², COM BORRACHAS ELASTOMÉRICAS, COM PORCA FUSÍVEL, EM POLÉMERO RESISTENTE A INTEMPÉRIES E A RAIOS U.V, CONTATOS EM COBRE ESTANHADO, CONFORME NORMA NFC33-020. | PÇ. | 4 |  | 0 | 0
2.56 | COTAÇÃO |  | CURVA 90ºC RÍGIDA GALVANIZADA A FOGO Ø1" | PÇ. | 2 |  | 0 | 0
2.57 | COTAÇÃO |  | CURVA 90ºC RÍGIDA GALVANIZADA A FOGO Ø2" | PÇ. | 7 |  | 0 | 0
2.58 | COTAÇÃO |  | CURVA 90ºC RÍGIDA GALVANIZADA A FOGO Ø2.1/2" | PÇ. | 1 |  | 0 | 0
2.59 | COTAÇÃO |  | CURVA 90ºC RÍGIDA GALVANIZADA A FOGO Ø3/4" | PÇ. | 8 |  | 0 | 0
2.60 | COTAÇÃO |  | DISJUNTOR DE NORMA NEMA, 200A, CURVA C, ICC=10KA, TRIPOLAR, 220VCA, 60HZ, 10.000 MANOBRAS, TENSÃO IMPULSO 4KV, CONFORME PEC 11 DA CEMIG "MATERIAIS APROVADOS PARA PADRÕES DE ENTRADA" | PÇ. | 1 |  | 0 | 0
2.61 | COTAÇÃO |  | ELETRODUTO RÍGIDO GALVANIZADO A FOGO, CONFORME A NBR 5598, COM LUVA, Ø1" | PÇ. | 4 |  | 0 | 0
2.62 | COTAÇÃO |  | ELETRODUTO RÍGIDO GALVANIZADO A FOGO, CONFORME A NBR 5598, COM LUVA, Ø2" | PÇ. | 10 |  | 0 | 0
2.63 | COTAÇÃO |  | ELETRODUTO RÍGIDO GALVANIZADO A FOGO, CONFORME A NBR 5598, COM LUVA, Ø2.1/2" | PÇ. | 2 |  | 0 | 0
2.64 | COTAÇÃO |  | ELETRODUTO RÍGIDO GALVANIZADO A FOGO, CONFORME A NBR 5598, COM LUVA, Ø3/4" | PÇ. | 8 |  | 0 | 0
2.65 | COTAÇÃO |  | FITA ADESIVA ISOLANTE 19MMX20M, ALONGAMENTO DE RUPTURA 210%, 750V, 158N/100MM, 1150V/MIL, 105ºC, BORRACHA, RESISTÊNCIA A RAIOS UV, CONFORME A NORMA NBR NM 60454-3-1 TIPO 9, CLASSE A | PÇ. | 5 |  | 0 | 0
2.66 | COTAÇÃO |  | FITA AUTOFUSÃO DE ALTA ISOLAÇÃO, 19MMX10M, ALONGADA EM ATÉ 800%, VEDAÇÃO CONTRA UMIDADE, 90 ºC, RÁPIDA FUSÃO, CONFORME A NORMA ASTM D-4325, ASTM D-1000, ASTM D-4388 | PÇ. | 1 |  | 0 | 0
2.67 | COTAÇÃO |  | INTERRUPTOR PARA CONDULETE | PÇ. | 2 |  | 0 | 0
2.68 | COTAÇÃO |  | INTERRUPTOR PARALELO ÚNICO, 1 POSIÇÃO, 2X4, 2P+T, 20A, 250V, BRANCA, COM BORNE A PARAFUSO, COM SUPORTE E ESPELHO 1 POSIÇÃO PARA CAIXA 2X4 CONFORME A NBR 5410 E A NBR 14136 | PÇ. | 4 |  | 0 | 0
2.69 | COTAÇÃO |  | INTERRUPTOR SIMPLES COM TOMADA, 2 POSIÇÃO, 2X4, 2P+T, 20A, 250V, BRANCA, COM BORNE A PARAFUSO, COM SUPORTE E ESPELHO 2 POSIÇÃO PARA CAIXA 2X4 CONFORME A NBR 5410 E A NBR 14136 | PÇ. | 1 |  | 0 | 0
2.70 | COTAÇÃO |  | INTERRUPTOR SIMPLES ÚNICO, 1 POSIÇÃO, 2X4, 2P+T, 20A, 250V, BRANCA, COM BORNE A PARAFUSO, COM SUPORTE E ESPELHO 1 POSIÇÃO PARA CAIXA 2X4 CONFORME A NBR 5410 E A NBR 14136 | PÇ. | 4 |  | 0 | 0
2.71 |  |  | LÂMPADA DE LED 12W A60, BIVOLT, 100~230VCA, IRC>80, 4000K, SOQUETE E27, IP 20, ÂNGULO 200º, VIDA ÚTIL 25.000 HORAS, BRANCA | PÇ. | 15 |  | 0 | 0
2.72 |  |  | LUMINÁRIA 13W PARA LÂMPADA A60 | PÇ. | 4 |  | 0 | 0
2.73 | SINAPI | 39385 | LUMINÁRIA DE SOBREPOR, 13W PARA LÂMPADA A60, SOQUETE E27, BRANCA | PÇ. | 7 |  | 0 | 0
2.74 |  |  | LUVA AÇO GALVANIZADO Ø1" | PÇ. | 3 |  | 0 | 0
2.75 |  |  | LUVA AÇO GALVANIZADO Ø2" | PÇ. | 10 |  | 0 | 0
2.76 |  |  | LUVA AÇO GALVANIZADO Ø2.1/2" | PÇ. | 2 |  | 0 | 0
2.77 |  |  | LUVA AÇO GALVANIZADO Ø3/4" | PÇ. | 10 |  | 0 | 0
2.78 |  |  | PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE PHILIPS Ø4,2X32MM EM AÇO INOX | PÇ. | 58 |  | 0 | 0
2.79 |  |  | PRENSA CABO Ø1" | PÇ. | 1 |  | 0 | 0
2.80 |  |  | PRENSA CABO Ø2" | PÇ. | 2 |  | 0 | 0
2.81 |  |  | PRENSA CABO Ø2.1/2" | PÇ. | 1 |  | 0 | 0
2.82 |  |  | PRENSA CABO Ø3/4" | PÇ. | 2 |  | 0 | 0
2.83 |  |  | RELÉ FOTOELÉTRICO, 127VCA, 60HZ, COM BASE, CONTATO, , FILTRO DE TEMPO QUE IMPEDE ACIONAMENTOS INDEVIDOS, MAPA DE MARCÇÃO INDELÉGIVEL PARA INSTALAÇÃO EM CAMPO, LUX PARA LIGAR 20LX, LUX PARA DESLIGAR 80LX, TENSÃO DE SURTO 4.000V / 2.000A, CORRENTE NOMINAL IN = 4A, SUPORTE / HASTE INCORPORADA, AJUSTE 360º | PÇ. | 1 |  | 0 | 0
2.84 |  |  | TAMPA 1 POSIÇÃO PARA CONDULE | PÇ. | 2 |  | 0 | 0
2.85 |  |  | TAMPA 1 POSIÇÃO PARA CONDULE Ø3/4" | PÇ. | 2 |  | 0 | 0
2.86 |  |  | TAMPA 2 POSIÇÃO PARA CONDULETE | PÇ. | 1 |  | 0 | 0
2.87 |  |  | TAMPA 2 POSIÇÃO PARA CONDULETE Ø3/4" | PÇ. | 1 |  | 0 | 0
2.88 |  |  | TAMPA CEGA PARA CONDULETE | PÇ. | 3 |  | 0 | 0
2.89 |  |  | TAMPA CEGA PARA CONDULETE Ø1" | PÇ. | 1 |  | 0 | 0
2.90 |  |  | TAMPA CEGA PARA CONDULETE Ø3/4" | PÇ. | 5 |  | 0 | 0
2.91 |  |  | TERMINAL DE COBRE À COMPRESSÃO, 35MM², 226A, NORMA ABNT NBR-5370 / ABNT NBR-5410 | PÇ. | 2 |  | 0 | 0
2.92 |  |  | TERMINAL DE COBRE À COMPRESSÃO, 70MM², 353A, NORMA ABNT NBR-5370 / ABNT NBR-5410 | PÇ. | 3 |  | 0 | 0
2.93 |  |  | TERMINAL PRÉ ISOLADO, ILHÓS 1,5MM², 18A, NORMA ABNT NBR-5370 | PÇ. | 143 |  | 0 | 0
2.94 |  |  | TERMINAL PRÉ ISOLADO, ILHÓS 2,5MM², 30A, NORMA ABNT NBR-5370 | PÇ. | 61 |  | 0 | 0
2.95 |  |  | TERMINAL PRÉ ISOLADO, ILHÓS 10,0MM², 70A, NORMA ABNT NBR-5370 | PÇ. | 10 |  | 0 | 0
2.96 |  |  | TERMINAL PRÉ ISOLADO, ILHÓS 16,0MM², 95A, NORMA ABNT NBR-5370 | PÇ. | 25 |  | 0 | 0
2.97 |  |  | TERMINAL PRÉ ISOLADO, ILHÓS 35,0MM², 265A, NORMA ABNT NBR-5370 | PÇ. | 10 |  | 0 | 0
2.98 |  |  | TERMINAL PRÉ ISOLADO, ILHÓS 6,0MM², 50A, NORMA ABNT NBR-5370 | PÇ. | 8 |  | 0 | 0
2.99 |  |  | TERMINAL PRÉ ISOLADO, ILHÓS 95,0MM², 310A, NORMA ABNT NBR-5370 | PÇ. | 10 |  | 0 | 0
2.100 |  |  | TERMINAL PRÉ ISOLADO, OLHAL TUBULAR 16,0MM², 137A, NORMA ABNT NBR-5370 | PÇ. | 8 |  | 0 | 0
2.101 |  |  | TERMINAL PRÉ ISOLADO, TIPO OLHAL TUBULAR 10,0MM², 101A, NORMA ABNT NBR-5370 | PÇ. | 10 |  | 0 | 0
2.102 |  |  | TERMINAL PRÉ ISOLADO, TIPO OLHAL TUBULAR 2,5MM², 30A, NORMA ABNT NBR-5370 | PÇ. | 20 |  | 0 | 0
2.103 |  |  | TERMINAL PRÉ ISOLADO, TIPO OLHAL TUBULAR 35,0MM², 353A, NORMA ABNT NBR-5370 | PÇ. | 10 |  | 0 | 0
2.104 |  |  | TOMADA 2P+T PARA CONDULETE | PÇ. | 6 |  | 0 | 0
2.105 |  |  | TOMADA DUPLA, 2 POSIÇÃO, 2X4, 2P+T, 20A, 250V, BRANCA, COM BORNE A PARAFUSO, COM SUPORTE E ESPELHO 2 POSIÇÃO PARA CAIXA 2X4 CONFORME A NBR 5410 E A NBR 14136 | PÇ. | 2 |  | 0 | 0
2.106 |  |  | TOMADA TRIFÁSICA INDUSTRIAL, 3P+T, 20A, 220VCA | PÇ. | 2 |  | 0 | 0
2.107 |  |  | TOMADA ÚNICA, 1 POSIÇÃO, 2X4, 2P+T, 20A, 250V, BRANCA, COM BORNE A PARAFUSO, COM SUPORTE E ESPELHO 1 POSIÇÃO PARA CAIXA 2X4 CONFORME A NBR 5410 E A NBR 14136 | PÇ. | 9 |  | 0 | 0
2.108 |  |  | POSTE DE CONCRETO DE 7,5 METROS EQUIPADO COM LUMINÁRIA PUBLICA LED 100 W COM ACESSÓPRIOS (COMPLETO) | UN. | 17 |  | 0 | 0
2.109 |  |  | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA E LUZ - QDFL-01, COMPOSTO DE: QUADRO 800X600X300MM FABRICADO EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE PINTURA ELETROSTÁTICA, COM DISJUNTOR DE PROTEÇÃO GERAL 2X63A TIPO MINIDISJUNTOR 5KA, 3XDPS CLASSE II 175VCA UP 1,2KV 20KA, DISJUNTOR DERIVAÇÃO C1.1 1X10A TIPO MINIDISJUTOR 5KA, DISJUNTOR DE DERIVAÇÃO C1.2 1X25A TIPO MINIDISJUNTOR 5KA, DISJUNTOR DE DERIVAÇÃO C1.3 1X16A TIPO MINIDISJUNTOR 5KA COM IDR 2X25A SENSIBILIDADE 30MA ICC 5KA, DISJUNTOR DE DERIVAÇÃO C1.4 1X25A TIPO MINIDISJUNTOR 5KA, DISJUNTOR DE DERIVAÇÃO C1.5 2X32A TIPO MINIDISJUNTOR 5KA COM IDR 2X40A SENSIBILIDADE 30MA ICC 5KA, C1.6 2X32A TIPO MINIDISJUNTOR 5KA COM IDR 2X40A SENSIBILIDADE 30MA ICC 5KA, DISJUNTOR DE DERIVAÇÃO C1.7 1X10A TIPO MINIDISJUNTOR 5KA COM CHAVE SELETORA 2 POSIÇÕES (AUTO E MANUAL) PARA CONTATOR MINICONTATOR 220VCA 16A, BARRAMENTO BIPOLAR PARA 100A, BARRAMENTO DE TERRA E NEUTRO, COM 9 POSIÇÕES RESERVA, COM INSTALAÇÃO DE SOBREPOR, INSTALAÇÃO EXTERNA AO TEMPO. | UN. | 1 |  | 0 | 0
2.110 |  |  | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA E LUZ - QDFL-02, COMPOSTO DE: QUADRO 800X600X300MM FABRICADO EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE PINTURA ELETROSTÁTICA, COM DISJUNTOR DE PROTEÇÃO GERAL 3X63A TIPO MINIDISJUNTOR 5KA, 4XDPS CLASSE II 175VCA UP 1,2KV 20KA, DISJUNTOR DERIVAÇÃO C2.1 3X63A TIPO MINIDISJUTOR 5KA, DISJUNTOR DE DERIVAÇÃO TIPO C2.2 1X16A TIPO MINIDISJUNTOR 5KA COM IDR 2X25A SENSIBILIDADE 30MA ICC 5KA, DISJUNTOR DE DERIVAÇÃO C2.3 2X16A TIPO MINIDISJUNTOR 5KA COM IDR 2X25A SENSIBILIDADE 30MA ICC 5KA, DISJUNTOR DE DERIVAÇÃO C2.4 3X20A TIPO MINIDISJUNTOR 5KA COM IDR 4X25A SENSIBILIDADE 30MA ICC 5KA, DISJUNTOR DE DERIVAÇÃO C2.5 1X4A TIPO MINIDISJUNTOR 5KA, DISJUNTOR DE DERIVAÇÃO C2.6 3X20A TIPO MINIDISJUNTOR 5KA BARRAMENTO TRIPOLAR PARA 100A, BARRAMENTO DE TERRA E NEUTRO, COM 9 POSIÇÕES RESERVA, INSTALAÇÃO DE SOBREPOR. | UN. | 1 |  | 0 | 0
2.111 | COTAÇÃO |  | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA E LUZ - QDFL-03, COMPOSTO DE: QUADRO 800X600X300MM FABRICADO EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE PINTURA ELETROSÁTICA, COM DISJUNTOR DE PROTEÇÃO GERAL 3X150A TIPO CAIXA MOLDADA 5KA, 4XDPS CLASSE II 175VCA UP 1,2KV 20KA, DISJUNTOR DERIVAÇÃO C3.1 3X150A TIPO CAIXA MOLDADA 5KA, DISJUNTOR DE DERIVAÇÃO TIPO C3.2 1X16A TIPO MINIDISJUNTOR 5KA COM IDR 2X25A SENSIBILIDADE 30MA ICC 5KA, DISJUNTOR DE DERIVAÇÃO C3.3 2X16A TIPO MINIDISJUNTOR 5KA COM IDR 2X25A SENSIBILIDADE 30MA ICC 5KA, DISJUNTOR DE DERIVAÇÃO C3.4 3X20A TIPO MINIDISJUNTOR 5KA COM IDR 4X25A SENSIBILIDADE 30MA ICC 5KA, DISJUNTOR DE DERIVAÇÃO C3.5 1X4A TIPO MINIDISJUNTOR 5KA, BARRAMENTO TRIPOLAR PARA 200A, BARRAMENTO DE TERRA E NEUTRO, COM 9 POSIÇÕES RESERVA, INSTALAÇÃO DE SOBREPOR. | UN. | 1 |  | 0 | 0
2.112 | COTAÇÃO |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 704 |  | 0 | 0
2.113 | SETOP | ED-21772 | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 1 |  | 0 | 0
2.114 | COTAÇÃO |  | SOFT-STARTER SSW070061T5SZ COM IHM LOCAL | UN. | 1 |  | 0 | 0
2.115 | COTAÇÃO |  | FUSIVEL NH00 125A ULTRA RÁPIDO | UN. | 3 |  | 0 | 0
VALOR TOTAL DA OBRA (C/ BDI APLICADO) | [7 empty] | 0
Local e data
__________________________________

## Cronograma
Timbre / dados da empresa
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA: Execução das instalações elétricas da EEE "Laticínios" e ETE do Município de Presidente Olegário. Complemento das obras de ampliação do sistema de esgotamento sanitário da sede do município, objeto do TC PAC FUNASA nº 525/2014.
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR(R$) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SUB-TOTAL
ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO - EEE (LATICINIOS) | [8 empty] | 0
1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 100% | 0% | 0% | 0% |  | 100%
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE
2.1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0% | 50% | 50% | 0% |  | 100%
| VALOR DO PERÍODO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VALOR ACUMULADO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PERCENTUAL DO PERÍODO |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| PERCENTUAL ACUMULADO |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Local e data

## BDI
Timbre / dados da empresa
COMPOSIÇÃO DO BDI (Bonificações e Despesas Indiretas)
1) ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ( 3,00% a 5,50%)
[5 empty] | Adm. Central, Seguros e Garantias, Riscos |  |  |  | 1
2) SEGUROS E GARANTIAS - ( 0,80% a 1,00%) |  |  |  |  | Despesas Financeiras |  |  |  | 1
[5 empty] | Lucro/Remuneração |  |  |  | 1
[5 empty] | Impostos (com desoneração) |  |  |  | 0.8885
[5 empty] | Impostos (sem desoneração) |  |  |  | 0.9335
3) RISCOS - ( 0,97% a 1,27%)
4) DESPESAS FINANCEIRAS - ( 0,59% a 1,39%)
5) LUCRO/REMUNERAÇÃO - (6,16% a 8,96%)
6) IMPOSTOS
- ISS - Variação de 2% a 5% - Justificado pela Legislação Tributária Municipal com apresentação da base de cálculo da alíquota.
| COFINS= | 3% | PIS= | 0.65% | ISS= | 3%
CPRB= |  | 4.5%
A) Sem desoneração:
| BDI= |  | 7.124% |  | Faixa referencial |  | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
[7 empty] | 20.76% | 24.18% | 26.44%
B) Com desoneração:
| BDI= |  | 12.55%
Local e data
_____________________________