## Orçamento
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OLEGÁRIO - MG Secretaria de Obras e Serviços Públicos
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
OBRA: Reforma de Praça no Distrito de Ponte Firme | [6 empty] | DATA: | 2023-09-01
LOCAL: Localizada entre a Avenida Presidente Tancredo Neves e Rua Coronel Farnese Maciel, no Distrito de São Pedro da Ponte Firme, no município de Presidente Olegário - MG | [6 empty] | ISS: | 3%
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP Região Triângulo e Alto Paranaíba / ABRIL 2023 _ Preço de Custo com Desoneração Fiscal - Lei 13.161/2015 e SINAPI MG/JULHO 2023_Com Desoneração | [6 empty] | FORMA DE EXECUÇÃO: ( ) DIRETA ( x ) INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 dias | [6 empty] | BDI: | 29.46%
ITEM | CÓDIGO |  | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
PRAÇA DE PONTE FIRME | [7 empty] | 0
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 0
1.1 | SETOP | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS | U | 1 |  | 0 | 0
1.2 | SETOP | ED-50137 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER | U | 1 |  | 0 | 0
1.3 | SETOP | ED-16350 | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | MÊS | 3 |  | 0 | 0
1.4 | SETOP | ED-50155 | LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO | MÊS | 3 |  | 0 | 0
1.5 | SETOP | ED-50702 | DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 50 M | M2 | 1009.6174 |  | 0 | 0
1.6 | SETOP | ED-50275 | LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA DE VINTE UM (21) ATÉ CINQUENTA (50) PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCAÇÃO | U | 16 |  | 0 | 0
2 | DEMOLIÇÕES | [6 empty] | 0
2.1 | SETOP | ED-48479 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA, COM ESPESSURA MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | M2 | 22 |  | 0 | 0
2.2 | SETOP | ED-48443 | DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO, COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | M3 | 0.528 |  | 0 | 0
2.3 | SETOP | ED-29229 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MENOR OU IGUAL A 1KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA | M3 | 1.628 |  | 0 | 0
3 | MOVIMENTAÇÕES DE TERRA | [6 empty] | 0
3.1 |  | Cortes | [5 empty] | 0
3.1.1 | SETOP | ED-51105 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUSIVE CARGA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA | M3 | 54.054 |  | 0 | 0
3.1.2 | SETOP | ED-29229 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MENOR OU IGUAL A 1KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA | M3 | 54.054 |  | 0 | 0
3.2 | Aterros | [6 empty] | 0
3.2.1 | SETOP | ED-51105 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUSIVE CARGA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA | M3 | 103.1184 |  | 0 | 0
3.2.2 | SETOP | ED-29234 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 20KM E MENOR OU IGUAL A 30KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA | M3xKM | 2134.5633 |  | 0 | 0
3.2.3 | COTAÇÃO 1 | - | CASCALHO COM TEOR ÓTIMO ARGILOSO PARA COMPACTAÇÃO | M3 | 103.1184 |  | 0 | 0
3.2.4 | SINAPI | 96385 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 103.1184 |  | 0 | 0
4 | PASSEIOS | [6 empty] | 0
4.1 | SETOP | ED-51123 | REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO | M2 | 636.2274 |  | 0 | 0
4.2 | SINAPI | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M3 | 50.8982 |  | 0 | 0
4.3 | SETOP | ED-51148 | RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS | U | 2 |  | 0 | 0
4.4 | SETOP | ED-48331 | PLACA DE CONCRETO ARMADO D = 5 CM, PRÉ MOLDADA | M2 | 1.9076 |  | 0 | 0
4.5 | SETOP | RO-41316 | CAIAÇÃO A DUAS DEMÃOS (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | M2 | 87.865 |  | 0 | 0
5 |  | PISTA DE CAMINHADA | [5 empty] | 0
5.1 | SETOP | ED-51123 | REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO | M2 | 383.32 |  | 0 | 0
5.2 | SINAPI | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/20 22 | M3 | 30.6656 |  | 0 | 0
5.3 | SETOP | ED-50459 | PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFÍCIE CIMENTADA, DUAS (2) DEMÃOS | M2 | 383.32 |  | 0 | 0
6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 0
6.1 | SETOP | ED-20580 | ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO B2, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 10,1KW ATÉ 15KW, BIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | UN | 1 |  | 0 | 0
7 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [6 empty] | 0
7.1 | SETOP | ED-15207 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA, INSTALADO SOBRE PISO, EM AÇO GALVANIZADO DN 25MM (3/4") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCAL, INCLUSIVE BASE EM CONCRETO DE 25 MPA PARA CAVALETE, EXCLUSIVE HIDRÔMETRO | UN | 1 |  | 0 | 0
8 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 0
8.1 | CCU1 | - | BANCO EM CONCRETO APARENTE, SEM ENCOSTO, POLIDO COM ACABAMENTO EM CIMENTO NATADO E PINTURA DE RESINA, COMPRIMENTO E ALTURA 45CM, EM BLOCOS DE CONCRETO COM FCK 15MPA. | M | 14.2 |  | 0 | 0
8.2 | SETOP | ED-15446 | BANCO EM CONCRETO APARENTE, SEM ENCOSTO, POLIDO COM ACABAMENTO EM VERNIZ, ESP. 8CM, COMPRIMENTO 200CM, LARGURA 40CM, ALTURA 55CM, INCLUSIVE CORTE NO PISO PARA FIXAÇÃO COM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA | UN | 9 |  | 0 | 0
8.3 | CCU2 | - | TOTEM EM CONCRETO ARMADO | UN | 1 |  | 0 | 0
8.4 | COTAÇÃO 2/ CCU | - | LIXEIRA ECOLÓGICA EM MADEIRA PLÁSTICA COM TAMPA, 67 L, COR PRETA | UN | 3 |  | 0 | 0
9 | LIMPEZA GERAL | [6 empty] | 0
9.1 | SETOP | ED-50266 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | M2 | 1023.2351 |  | 0 | 0
VALOR TOTAL DA OBRA (C/ BDI APLICADO) | [7 empty] | 0
Local e data
_____________________________
Empresa CNPJ

## Memória de Cálculo
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OLEGÁRIO - MG Secretaria de Obras e Serviços Públicos
MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS FÍSICOS
OBRA: Reforma de Praça no Distrito de Ponte Firme
LOCAL: Localizada entre a Avenida Presidente Tancredo Neves e Rua Coronel Farnese Maciel, no Distrito de São Pedro da Ponte Firme, no município de Presidente Olegário - MG
ITEM | DESCRIÇÃO | FÓRMULAS |  | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS | 01 placa x obra = 01 x 01 |  | 1 | U
1.2 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER | 1 unidade |  | 1 | U
1.3 | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | 1 Container |  | 3 | MÊS
1.4 | LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO | 1 Banheiro Químico |  | 3 | MÊS
1.5 | DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 50 M | Passeio do entorno da praça ((147,46*2)+(28,27*2)) *1,5 largura + Passeios de Acesso (6,62+10,70+11,23+15,41+10,19+10,19+8,36) *1,0 largura + Área Circular (3,14 *2,86²) + Pista de Caminhada ((76,55*2)+(19,28*2))*2,00 largura |  | 1009.6174 | M2
1.6 | LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA DE VINTE UM (21) ATÉ CINQUENTA (50) PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCAÇÃO | 04 cantos da praça + 04 intermediários (Passeios de Acesso) + 06 pontos da pista de caminhada + 02 área circular |  | 16 | U
2 | DEMOLIÇÕES
2.1 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA, COM ESPESSURA MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | Área de piso à ser demolida conforme projeto = 4,40 * 5,0 metros |  | 22 | M2
2.2 | DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO, COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | Estrutura de Concreto à ser demolida = 0,60*0,80*1,10 |  | 0.528 | M3
2.3 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MENOR OU IGUAL A 1KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA | Volume de Piso (22,00 m² *0,05 espessura) + Volume da Estrutura de Concreto (0,60*0,8*1,10) |  | 1.628 | M3
3 | MOVIMENTAÇÕES DE TERRA
3.1 | Cortes
3.1.1 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUSIVE CARGA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA | Pista de Caminhada ( 14,96 + 14,72 Conforme Projeto) + Passeios ( 5,87 +6,03 Conforme Projeto) = 41,58 * 30% Empolamento |  | 54.054 | M3
3.1.2 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MENOR OU IGUAL A 1KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA | Pista de Caminhada ( 14,96 + 14,72 Conforme Projeto) + Passeios ( 5,87 +6,03 Conforme Projeto) = 41,58 * 30% Empolamento |  | 54.054 | M3
3.2 | Aterros
3.2.1 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUSIVE CARGA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA | Volume de Aterro = (Pista de Caminhada ( 38,28 + 42,10 Conforme Projeto) + Passeios ( 5,48 + 7,89 Conforme Projeto) ) + 10% Contração |  | 103.1184 | M3
3.2.2 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 20KM E MENOR OU IGUAL A 30KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA | Volume de Aterro =Pista de Caminhada ( 38,28 + 42,10 Conforme Projeto) + Passeios ( 5,48 + 7,89 Conforme Projeto) * 20,70 km (Cascalheira mais próxima) + 10% Contração |  | 2134.5633 | M3xKM
3.2.3 | CASCALHO COM TEOR ÓTIMO ARGILOSO PARA COMPACTAÇÃO | Volume de Aterro = (Pista de Caminhada ( 38,28 + 42,10 Conforme Projeto) + Passeios ( 5,48 + 7,89 Conforme Projeto)) + 10% Contração |  | 103.1184 | M3
3.2.4 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | Volume de Aterro = (Pista de Caminhada ( 38,28 + 42,10 Conforme Projeto) + Passeios ( 5,48 + 7,89 Conforme Projeto)) + 10% Contração |  | 103.1184 | M3
4 | PASSEIOS
4.1 | REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO | Área de piso= Passeios do entorno da praça ((147,46*2)+(28,27*2)) *1,5 largura + Área de Bancos(2,20*0,50) (+ Passeios de Acesso (6,62+10,70+11,23+15,41+10,19+10,19+8,36) *1,0 largura + Área Circular (3,14 *2,90²) = |  | 636.2274 | M2
4.2 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | Área de piso= Passeios do entorno da praça (((147,46*2)+(28,27*2)) *1,5 largura - Área de Bancos(2,20*0,50) (+ Passeios de Acesso (6,62+10,70+11,23+15,41+10,19+10,19+8,36) *1,0 largura + Área Circular (3,14 *2,95²) ) * 0,08 espessura do concreto |  | 50.8982 | M3
4.3 | RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS | 2 rampas de acessibilidade |  | 2 | U
4.4 | PLACA DE CONCRETO ARMADO D = 5 CM, PRÉ MOLDADA | Placa de Concreto sobre Canaleta = (0,6+0,08+0,08)largura * 2,51 comprimento |  | 1.9076 | M2
4.5 | CAIAÇÃO A DUAS DEMÃOS (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | Área de caiação= (comprimento das guias * nº de lados*altura da guia)+ (comprimento das guias * largura da guia) |  | 87.865 | M2
5 | PISTA DE CAMINHADA
5.1 | REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO | Área da Pista de Caminhada = ((19,28*2)+(76,55*2))*2 Largura |  | 383.32 | M2
5.2 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/20 22 | Área da Pista de Caminhada = ((19,28*2)+(76,55*2))*2 Largura * 0,08 Espessura |  | 30.6656 | M3
5.3 | PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFÍCIE CIMENTADA, DUAS (2) DEMÃOS | Área da Pista de Caminhada = ((19,28*2)+(76,55*2))*2 Largura |  | 383.32 | M2
6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
10.6 | ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO B2, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 10,1KW ATÉ 15KW, BIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | 1 unidade |  | 1 | UN
7 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
7.1 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA, INSTALADO SOBRE PISO, EM AÇO GALVANIZADO DN 25MM (3/4") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCAL, INCLUSIVE BASE EM CONCRETO DE 25 MPA PARA CAVALETE, EXCLUSIVE HIDRÔMETRO | 1 Unidade conforme projeto |  | 1 | UN
8 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
8.1 | BANCO EM CONCRETO APARENTE, SEM ENCOSTO, POLIDO COM ACABAMENTO EM CIMENTO NATADO E PINTURA DE RESINA, COMPRIMENTO E ALTURA 45CM, EM BLOCOS DE CONCRETO COM FCK 15MPA. | 4 Unidades de 3,55 m de comprimento = 14,20 metros |  | 14.2 | M
8.2 | BANCO EM CONCRETO APARENTE, SEM ENCOSTO, POLIDO COM ACABAMENTO EM VERNIZ, ESP. 8CM, COMPRIMENTO 200CM, LARGURA 40CM, ALTURA 55CM, INCLUSIVE CORTE NO PISO PARA FIXAÇÃO COM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA | 9 unidades |  | 9 | UN
8.3 | TOTEM EM CONCRETO ARMADO | 1 unidade |  | 1 | UN
8.4 | LIXEIRA ECOLÓGICA EM MADEIRA PLÁSTICA COM TAMPA, 67 L, COR PRETA | 3 unidades conforme projeto |  | 3 | UN
9 | LIMPEZA GERAL
9.1 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | Passeio do entorno da praça ((147,46*2)+(28,27*2)) *1,5 largura + Passeios de Acesso (6,62+10,70+11,23+15,41+10,19+10,19+8,36) *1,0 largura + Área Circular (3,14 *2,86²) + Pista de Caminhada ((76,55*2)+(19,28*2))*2,00 largura |  | 1009.6174 | M2
Local e data
_____________________________
Empresa CNPJ

## Cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OLEGÁRIO – MG
Praça Dr. Castilho, 10 – Centro – CEP 38750-000 – CNPJ 18.602.060/0001-40
Tel.: (34) 3811-1233 – FAX: (34) 3811-0070 – www.po.mg.gov.br
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA: Reforma de Praça no Distrito de Ponte Firme
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR(R$) | 1 | 2 | 3 | SUB-TOTAL
PRAÇA DE PONTE FIRME
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 100% | 0% | 0% | 100%
2 | DEMOLIÇÕES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 100% | 0% | 0% | 100%
3 | MOVIMENTAÇÕES DE TERRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 100% | 0% | 0% | 100%
4 | PASSEIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 80% | 20% | 0% | 100%
5 | PISTA DE CAMINHADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 30% | 50% | 20% | 100%
6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 50% | 25% | 25% | 100%
7 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 100% | 0% | 0% | 100%
8 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0% | 80% | 20% | 100%
9 | LIMPEZA GERAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0% | 0% | 100% | 100%
| VALOR DO PERÍODO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VALOR ACUMULADO | - | 0 | 0 | 0 | 0
| PERCENTUAL DO PERÍODO | - | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| PERCENTUAL ACUMULADO | - | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Local e data
_____________________________
Empresa CNPJ

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OLEGÁRIO - MG Secretaria de Obras e Serviços Públicos
COMPOSIÇÃO DO BDI (Bonificações e Despesas Indiretas)
Obra: "Construção de Edifícios"
BDI (CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/13 e LEI Nº 13.161 DE 31/08/15)
DISCRIMINAÇÃO DAS PARCELAS | SIG. (1) | CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS | [5 empty] | INC. (5)
|  | ISS (2) |  |  |  | DIFERENCIADO
|  | 2% | 3% | 4% | 5% | MATERIAL (3) | SERVIÇO TERCEIRIZADO (4) (ISS=5%)
CUSTO DIRETO | CD | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | AC | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 3.42% | 4% | CD
LUCRO BRUTO | L | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 4.94% | 6.16% | CD
DESPESAS FINANCEIRAS | DF | 0.9647% | 0.9647% | 0.9647% | 0.9647% | 0.9647% | 0.9647% | CD
SEGUROS, GARANTIAS E RISCO |  | 2.27% | 2.27% | 2.27% | 2.27% | 1.29% | 1.77% | CD
SEGUROS + GARANTIAS | S | 1% | 1% | 1% | 1% | 0.53% | 0.8% | CD
RISCO(*) | R | 1.27% | 1.27% | 1.27% | 1.27% | 0.76% | 0.97% | CD
TRIBUTOS | I | 4.65% | 5.15% | 5.65% | 6.15% | 3.65% | 6.15% | PV
ISS | ISS(2) | 1% | 1.5% | 2% | 2.5% | - | 2.5% | PV
PIS | PIS | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | PV
COFINS | - | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | PV
CPRB | INSS | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | PV
FÓRMULA DO BDI |  | (1 + (AC + S + G + R)) x (1 + DF) x (1 + L)
(1 - (I + CPRB))
BDI (NUMERADOR) |  | 16.97% | 16.97% | 16.97% | 16.97% | 10.94% | 13.37%
BDI (DENOMINADOR) |  | 90.85% | 90.35% | 89.85% | 89.35% | 91.85% | 89.35%
BDI |  | 28.75% | 29.46% | 30.18% | 30.91% | 20.79% | 26.88%
OBSERVAÇÕES
(1) SIGLA. (2) QUANTO AO ISS O TCU ORIENTA OBSERVAR A LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO. NO REFERIDO ACÓRDÃO O TCU PARTIU DA PREMISSA DE INCIDÊNCIA DO ISS EM 50% DO PREÇO DE VENDA, COM PERCENTUAIS DE 2%, 3%, 4% E 5%. (3) BDI DIFERENCIADO A SER APLICADO EM CASOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. EX. ELEVADOR, ESCADAS ROLANTES, EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO ETC. (4) BDI DIFERENCIADO A SER APLICADO PARA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. (5) INCIDÊNCIA.
Local e data
Observação:
Para o tipo de obra “Construção de Edifícios” enquadram-se: a construção e reforma de: edifícios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas, instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, etc.), penitenciárias e presídios, a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, etc.), conforme classificação 4120-4 do CNAE 2.0. Também enquadram-se pórticos, mirantes e outros edifícios de finalidade turística.
_____________________________
Empresa CNPJ