## Orçamento
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OLEGÁRIO - MG Secretaria de Obras e Serviços Públicos
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
OBRA: Implantação de Projeto de Segurança Contra Incêndio e Pânico no Paiolão do Parque de Exposições Antônio Secundino de São José | [6 empty] | DATA:
LOCAL: Localizado na Rua Severino Mendes, nº995, Bairro Planalto, no município de Presidente Olegário - MG | [6 empty] | ISS: | 3%
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA Região Triângulo e Alto Paranaíba / JANEIRO 2024 _ Preço de Custo com Desoneração e SINAPI MG/MARÇO_2024_Com Desoneração | [6 empty] | FORMA DE EXECUÇÃO: ( ) DIRETA ( x ) INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 45 dias | [6 empty] | BDI: | 29.29%
ITEM | CÓDIGO |  | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
PSCIP - PAIOLÃO | [7 empty] | 0
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 0
1.1 | SETOP | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS | U | 1 |  | 0 | 0
2 | ACESSO DE VIATURAS | [6 empty] | 0
2.1 | SINAPI | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 2.82 |  | 0 | 0
2.2 | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3xKM | 12.41 |  | 0 | 0
2.3 | SETOP | ED-50842 | PILAR EM CONCRETO APARENTE 20 MPa, INCLUSIVE ARMAÇÃO, FÔRMA PLASTIFICADA E DESFORMA | M3 | 0.15 |  | 0 | 0
2.4 | SETOP | ED-51110 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL), INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE RETIRADA E TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO | M3 | 0.25 |  | 0 | 0
2.5 | SETOP | ED-51093 | APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO | M2 | 1 |  | 0 | 0
2.6 | SINAPI | 104918 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | Kg | 8.28 |  | 0 | 0
2.7 | SINAPI | 104917 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | Kg | 4.9 |  | 0 | 0
2.8 | SETOP | ED-49786 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | M3 | 0.25 |  | 0 | 0
2.9 | SETOP | ED-50701 | CAPINA MANUAL DO TERRENO, EXCLUSIVE RASTELAMENTO E QUEIMA | M2 | 66 |  | 0 | 0
2.10 | SETOP | ED-8143 | RASTELAMENTO DE ÁREA COM AFASTAMENTO DE ATÉ VINTE (20) METROS, EXCLUSIVE CAPINA OU ROÇADA MANUAL | M2 | 66 |  | 0 | 0
2.11 | SETOP | ED-51123 | REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO | M2 | 5.28 |  | 0 | 0
2.12 | SINAPI | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/20 22 | M3 | 5.28 |  | 0 | 0
2.13 | SETOP | ED-50982 | PORTÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, TIPO LAMBRIL, ESP. 1, 25MM (GSG-18), EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA | M2 | 14 |  | 0 | 0
2.14 | SETOP | ED-50491 | PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | M2 | 28 |  | 0 | 0
3 | SAÍDA DE EMERGÊNCIA | [6 empty] | 0
3.1 | SETOP | ED-50574 | APLICAÇÃO DE FAIXA/FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE, LARGURA 50MM, EM DEGRAUS DE ESCADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO | M | 7.2 |  | 0 | 0
3.2 | SINAPI | 99857 | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2, EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_P | M | 46.96 |  | 0 | 0
3.3 | SINAPI | 99837 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4 M ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2, GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1 E VERTICAIS DE 3/4, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS | M | 45.9 |  | 0 | 0
3.4 | SETOP | ED-31997 | CORRIMÃO INTERMEDIÁRIO SIMPLES EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, CLASSE LEVE (NBR-5580), DIÂMETRO 1.1/2", ESP. 3MM, FIXADO EM PISO COM MONTANTE VERTICAL, DIÂMETRO 1.1/2", INCLUSIVE SUPORTE PARA CORRIMÃO EM BARRA CHATA (1"X1 /2"), EXCLUSIVE PINTURA | M | 11.2 |  | 0 | 0
3.5 | SETOP | ED-50496 | PINTURA ESMALTE EM TUBO GALVANIZADO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | M | 429.33 |  | 0 | 0
3.6 | SINAPI | 102191 | REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. | M2 | 4.2 |  | 0 | 0
3.7 | CCU1/SINAPI | - | PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10 MM, DE ABRIR, DUAS FOLHAS, 100 CM CADA (LARGURA), 210 CM (ALTURA), INCLUSO ADESIVO BLACKOUT, BARRA ANTIPÂNICO, DOBRADIÇA INOX E INSTALAÇÃO | UN | 1 |  | 0 | 0
4 |  | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA | [5 empty] | 0
4.1 | SETOP | ED-17906 | PONTO DE SOBREPOR PARA UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20MM (3/4"), FIXADO NA ALVENARIA/TETO E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 2,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, CONDULETE EM ALUMÍNIO, CONEXÕES, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO | UN | 12 |  | 0 | 0
4.2 | SETOP | ED-26989 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA, TIPO LED POTÊNCIA TOTAL DE 2W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 12 |  | 0 | 0
5 | SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA | [6 empty] | 0
5.1 | SETOP | ED-50202 | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S1", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UN | 6 |  | 0 | 0
5.2 | SETOP | ED-50201 | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S2", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UN | 6 |  | 0 | 0
5.3 | SETOP | ED-50205 | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S12", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UN | 4 |  | 0 | 0
5.4 | CCU2/SETOP | - | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "E5", DIMENSÃO (150X150)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UN | 6 |  | 0 | 0
5.5 | CCU3/SETOP | - | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "M1", DIMENSÃO (400X600)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UN | 1 |  | 0 | 0
5.6 | SETOP | ED-32247 | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "M2", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UN | 1 |  | 0 | 0
6 | EXTINTORES | [6 empty] | 0
6.1 | CCU4/SETOP | - | EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 3-A:40-B:C, CAPACIDADE 6 KG | UN | 6 |  | 0 | 0
7 | CONTROLE DE FUMAÇA | [6 empty] | 0
7.1 | Entrada de ar - Parede | [6 empty] | 0
7.1.1 | SINAPI | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 0.17 |  | 0 | 0
7.1.2 | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3xKM | 0.75 |  | 0 | 0
7.1.3 | SETOP | ED-9903 | VERGA OU CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS DE ATÉ 150CM, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMAÇÃO | M3 | 0.02 |  | 0 | 0
7.1.4 | CCU5/SINAPI | - | REQUADRO DE VÃO 100 X 100 CM PARA INSTALAÇÃO DE VENEZIANAS | UN | 6 |  | 0 | 0
7.1.5 | SETOP | ED-50505 | LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA | M2 | 13.2 |  | 0 | 0
7.1.6 | SETOP | ED-50451 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | M2 | 13.2 |  | 0 | 0
7.1.7 | CCU6/SINAPI | - | INSTALAÇÃO DE VENEZIANA JUNTO AO PISO, MEDIDAS DE 100 X 100 CM, PARA ENTRADA DE AR. | UN | 6 |  | 0 | 0
7.2 | Exaustão de fumaça - Teto | [6 empty] | 0
7.2.1 | CCU7/SINAPI | - | INSTALAÇÃO DE VENEZIANA PARA EXAUSTÃO DE FUMAÇA, INSTALADO NO TETO, (MEDIDAS DE 1,00 M X 1,00 M), COM RUFO E ENCAIXES, INCLUSIVE PINTURA. | UN | 6 |  | 0 | 0
8 | LIMPEZA GERAL | [6 empty] | 0
8.1 | SINAPI | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | 1100.67 |  | 0 | 0
VALOR TOTAL DA OBRA (C/ BDI APLICADO) | [7 empty] | 0
Local e Data
_____________________________
Empresa
CNPJ

## Memória de Cálculo
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OLEGÁRIO - MG Secretaria de Obras e Serviços Públicos
MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS FÍSICOS
OBRA: Implantação de Projeto de Segurança Contra Incêndio e Pânico no Paiolão do Parque de Exposições Antônio Secundino de São José
LOCAL: Localizado na Rua Severino Mendes, nº995, Bairro Planalto, no município de Presidente Olegário - MG
ITEM | DESCRIÇÃO | FÓRMULAS |  | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS | 01 placa |  | 1 | U
2 | DEMOLIÇÕES
2.1 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | Área de alvenaria à ser demolida * largura da parede = 2,82 m (altura) x 5,50 m (largura) x 0,20 m (espessura) = 2,82 m² |  | 2.82 | M3
2.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | Área de alvenaria à ser demolida * largura da parede * distancia = 2,82 m (altura) x 5,00 m (largura) x 0,20 m (espessura) x 4,4 km = 13,54 m² |  | 12.41 | M3xKM
2.3 | PILAR EM CONCRETO APARENTE 20 MPa, INCLUSIVE ARMAÇÃO, FÔRMA PLASTIFICADA E DESFORMA | Dimensões para pilar: 2,90 m (Altura) x 0,20 m x 0,25 m (Seção) = 0,14m³ |  | 0.15 | M3
2.4 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL), INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE RETIRADA E TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO | Medidas da viga baldrame: 5,00 m x 0,20 x 0,25 m = 0,25 m³ |  | 0.25 | M3
2.5 | APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO | Medidas: 5,00 comprimento x 0,20 m (largura) = 1,00 m |  | 1 | M2
2.6 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 4 barras x 5,24 m de comprimento x 0,395 kg/m = 8,28 Kg |  | 8.28 | Kg
2.7 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 25 barras de 0,80 m de comprimento x 0,245 kg/m = 6,17 Kg |  | 4.9 | Kg
2.8 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | 5,00 m de comprimento x 0,20 x largura x 0,25 m (altura) = 0,25 m² |  | 0.25 | M3
2.9 | CAPINA MANUAL DO TERRENO, EXCLUSIVE RASTELAMENTO E QUEIMA | Área de Capina = 3,40 m x 5,00 m (Passeio) + 7,00 m x 7,00 m (Área interna) = 66 m² |  | 66 | M2
2.10 | RASTELAMENTO DE ÁREA COM AFASTAMENTO DE ATÉ VINTE (20) METROS, EXCLUSIVE CAPINA OU ROÇADA MANUAL | Área de Rastelamento= 3,40 m x 5,00 m (Passeio) + 7,00 m x 7,00 m (Área interna) = 66 m² |  | 66 | M2
2.11 | REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO | Área = 3,40 m x 5,00 m (Passeio) + 7,00 m x 7,00 m (Área interna) = 66 m² |  | 66 | M2
2.12 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/20 22 | Área = 3,40 m x 5,00 m (Passeio) + 7,00 m x 7,00 m (Área interna) = 66 m² x 0,08 m (espessura) = 5,28 m³ |  | 5.28 | M3
2.13 | PORTÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, TIPO LAMBRIL, ESP. 1, 25MM (GSG-18), EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA | Portão de Acesso das Viaturas : 5,00 (Comprimento ) x 2,80 m (Altura) = 14 m² |  | 14 | M2
2.14 | PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | Portão de Acesso das Viaturas : 5,00 (Comprimento ) x 2,80 m (Altura) = 14 m² x 2 Lados = 28 m² |  | 28 | M2
3 | SAÍDA DE EMERGÊNCIA
3.1 | APLICAÇÃO DE FAIXA/FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE, LARGURA 50MM, EM DEGRAUS DE ESCADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO | Comprimento do degrau da escada * Qte de degraus = 1,20 m * 6 = 7,20 metros |  | 7.2 | M
3.2 | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2, EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_P | Medida extraída do projeto = 1,60 m + 1,05 m (Escada)+ 4,12 m + 15,11 m + 1,47 m + 11,60 m (Rampa 1) + 6,00 m + 6,00 m (Rampa 2) |  | 46.96 | M
3.3 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4 M ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2, GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1 E VERTICAIS DE 3/4, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS | Medida extraída do projeto = 1,60 m(Escada)+ 4,12 m + 15,11 m + 1,47 m + 11,60 m (Rampa 1) + 6,00 m + 6,00 m (Rampa 2) |  | 45.9 | M
3.4 | CORRIMÃO INTERMEDIÁRIO SIMPLES EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, CLASSE LEVE (NBR-5580), DIÂMETRO 1.1/2", ESP. 3MM, FIXADO EM PISO COM MONTANTE VERTICAL, DIÂMETRO 1.1/2", INCLUSIVE SUPORTE PARA CORRIMÃO EM BARRA CHATA (1"X1 /2"), EXCLUSIVE PINTURA | Medida extraída do projeto = 11,20 metros |  | 11.2 | M
3.5 | PINTURA ESMALTE EM TUBO GALVANIZADO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | Corrimão Simples: (45,91 m) + Corrimão Intermediário (11,20 m) + Guarda Corpo: Travessa Sup. (45,91 m) + Travessa Horiz. (45,91 m) + Mont. Vert. (34 peças x 1,10 altura) + Trav. Vertical (0,81x 300 peças) = 429,33 m |  | 429.33 | M
3.6 | REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. | Remoção de porta de vidro do camarim = 2,00 m (Largura) x 2,10 m (Altura) = 4,20 m² |  | 4.2 | M2
3.7 | PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10 MM, DE ABRIR, DUAS FOLHAS, 100 CM CADA (LARGURA), 210 CM (ALTURA), INCLUSO ADESIVO BLACKOUT, BARRA ANTIPÂNICO, DOBRADIÇA INOX E INSTALAÇÃO | 1 Porta |  | 1 | UN
4 | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
4.1 | PONTO DE SOBREPOR PARA UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20MM (3/4"), FIXADO NA ALVENARIA/TETO E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 2,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, CONDULETE EM ALUMÍNIO, CONEXÕES, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO | 4 unidades (Próximo nas Saídas de Emergência) + 1 unidade (Centro da área de Dança) + 1 unidade (Banheiro da Cozinha) + 1 unidade (próximo ao Bar) + 1 unidade (no palco) + 1 unidade (na Entrada do Paiolão) + 1 unidade (Próxima ao banheiro Masculino) + 1 unidade (Próxima à saída de emergência com rampa) + 1 unidade (Na parede externa do DML) = 12 unidades |  | 12 | UN
4.2 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA, TIPO LED POTÊNCIA TOTAL DE 2W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 4 unidades (Próximo nas Saídas de Emergência) + 1 unidade (Centro da área de Dança) + 1 unidade (Banheiro da Cozinha) + 1 unidade (próximo ao Bar) + 1 unidade (no palco) + 1 unidade (na Entrada do Paiolão) + 1 unidade (Próxima ao banheiro Masculino) + 1 unidade (Próxima à saída de emergência com rampa) + 1 unidade (Na parede externa do DML) = 12 unidades |  | 12 | UN
5 | SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA
5.1 | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S1", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | 6 Placas de Indicação de Sentido de Fuga |  | 6 | UN
5.2 | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S2", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | 6 Placas de Indicação de Sentido de Fuga |  | 6 | UN
5.3 | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S12", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | 4 Placas com Indicação da Saída de Emergência |  | 4 | UN
5.4 | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "E5", DIMENSÃO (150X150)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | 6 Placas de Localização dos Extintores |  | 6 | UN
5.5 | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "M1", DIMENSÃO (400X600)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | 1 Placa com Indicação dos Sistemas de Proteção Contra Incêndio existentes na edificação |  | 1 | UN
5.6 | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "M2", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | 1 Placa com Indicação de Lotação Máxima |  | 1 | UN
6 | EXTINTORES
6.1 | EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 3-A:40-B:C, CAPACIDADE 6 KG | 6 unidades (Conforme Projeto) |  | 6 | UN
7 | CONTROLE DE FUMAÇA
7.1 | Entrada de ar - Parede
7.1.1 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | Área de Parede (A X L) * Largura da Parede + Verga = (1,00 m x 1,00) * 0,15 m + (0,10 m*0,15 m*1,40 m) = 0,17 m³ |  | 0.17 | M3
7.1.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | Área de Parede (A X L) * Largura da Parede + Verga * Distancia = (1,0 m x 1,00) * 0,15 m + (0,10 m*0,15 m*1,40 m) * 4,4 = 0,82 m³ |  | 0.75 | M3xKM
7.1.3 | VERGA OU CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS DE ATÉ 150CM, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMAÇÃO | Medidas da verga sobre os vãos da veneziana = 1,40 m (comprimento) x 0,10 m (altura) x 0,15 m (largura) = 0,02 m³ |  | 0.02 | M3
7.1.4 | REQUADRO DE VÃO 100 X 100 CM PARA INSTALAÇÃO DE VENEZIANAS | 6 unidades de requadro 100 cm x 100 cm |  | 6 | UN
7.1.5 | LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA | Medidas de parede para lixamento: 0,15 m (Largura) x 4 m (comprimento) x 6 unidades + 0,40 m x 4 m x 6 unidades = 13,20 m |  | 13.2 | M2
7.1.6 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | Medidas de parede para pintura : 0,15 m (Largura) x 4 m (comprimento) x 6 unidades + 0,40 m x 4 m x 6 unidades = 13,20 m |  | 13.2 | M2
7.1.7 | INSTALAÇÃO DE VENEZIANA JUNTO AO PISO, MEDIDAS DE 100 X 100 CM, PARA ENTRADA DE AR. | 6 unidades (Conforme Projeto) |  | 6 | UN
7.2 | Exaustão de fumaça - Teto
7.2.1 | INSTALAÇÃO DE VENEZIANA PARA EXAUSTÃO DE FUMAÇA, INSTALADO NO TETO, (MEDIDAS DE 1,00 M X 1,00 M), COM RUFO E ENCAIXES, INCLUSIVE PINTURA. | 6 unidades (Conforme projeto) |  | 6 | UN
8 | LIMPEZA GERAL
8.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | Área da edificação: 1100,67 m² |  | 1100.67 | M2
Local e Data
_____________________________
Empresa
| Empresa | CNPJ
CNPJ

## Cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OLEGÁRIO – MG
Praça Dr. Castilho, 10 – Centro – CEP 38750-000 – CNPJ 18.602.060/0001-40
Tel.: (34) 3811-1233 – FAX: (34) 3811-0070 – www.po.mg.gov.br
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA: Implantação de Projeto de Segurança Contra Incêndio e Pânico no Paiolão do Parque de Exposições Antônio Secundino de São José
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR(R$) | 1ª Etapa (15 dias) | 2ª Etapa (15 dias) | 3ª Etapa (15 dias) | SUB-TOTAL
PRAÇA DE PONTE FIRME
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 100% | 0% | 0% | 100%
2 | ACESSO DE VIATURAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2% | 42% | 56% | 100%
3 | SAÍDA DE EMERGÊNCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0% | 50% | 50% | 100%
4 | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0% | 90% | 10% | 100%
5 | SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0% | 0% | 100% | 100%
6 | EXTINTORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0% | 0% | 100% | 100%
7 | CONTROLE DE FUMAÇA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 10% | 40% | 50% | 100%
8 | LIMPEZA GERAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0% | 0% | 100% | 100%
| VALOR DO PERÍODO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VALOR ACUMULADO | - | 0 | 0 | 0 | 0
| PERCENTUAL DO PERÍODO | - | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| PERCENTUAL ACUMULADO | - | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Local e Data
_____________________________
Empresa
CNPJ

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OLEGÁRIO - MG Secretaria de Obras e Serviços Públicos
COMPOSIÇÃO DO BDI (Bonificações e Despesas Indiretas)
Obra: "Construção de Edifícios"
BDI (CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/13 e LEI Nº 13.161 DE 31/08/15)
DISCRIMINAÇÃO DAS PARCELAS | SIG. (1) | CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS | [5 empty] | INC. (5)
|  | ISS (2) |  |  |  | DIFERENCIADO
|  | 2% | 3% | 4% | 5% | MATERIAL (3) | SERVIÇO TERCEIRIZADO (4) (ISS=5%)
CUSTO DIRETO | CD | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | AC | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 3.42% | 4% | CD
LUCRO BRUTO | L | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 4.94% | 6.16% | CD
DESPESAS FINANCEIRAS | DF | 0.83% | 0.83% | 0.83% | 0.83% | 0.83% | 0.83% | CD
SEGUROS, GARANTIAS E RISCO |  | 2.27% | 2.27% | 2.27% | 2.27% | 1.29% | 1.77% | CD
SEGUROS + GARANTIAS | S | 1% | 1% | 1% | 1% | 0.53% | 0.8% | CD
RISCO(*) | R | 1.27% | 1.27% | 1.27% | 1.27% | 0.76% | 0.97% | CD
TRIBUTOS | I | 4.65% | 5.15% | 5.65% | 6.15% | 3.65% | 6.15% | PV
ISS | ISS(2) | 1% | 1.5% | 2% | 2.5% | - | 2.5% | PV
PIS | PIS | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | PV
COFINS | - | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | PV
CPRB | INSS | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | PV
FÓRMULA DO BDI |  | (1 + (AC + S + G + R)) x (1 + DF) x (1 + L)
(1 - (I + CPRB))
BDI (NUMERADOR) |  | 16.81% | 16.81% | 16.81% | 16.81% | 10.79% | 13.22%
BDI (DENOMINADOR) |  | 90.85% | 90.35% | 89.85% | 89.35% | 91.85% | 89.35%
BDI |  | 28.58% | 29.29% | 30.01% | 30.74% | 20.63% | 26.71%
OBSERVAÇÕES
(1) SIGLA. (2) QUANTO AO ISS O TCU ORIENTA OBSERVAR A LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO. NO REFERIDO ACÓRDÃO O TCU PARTIU DA PREMISSA DE INCIDÊNCIA DO ISS EM 50% DO PREÇO DE VENDA, COM PERCENTUAIS DE 2%, 3%, 4% E 5%. (3) BDI DIFERENCIADO A SER APLICADO EM CASOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. EX. ELEVADOR, ESCADAS ROLANTES, EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO ETC. (4) BDI DIFERENCIADO A SER APLICADO PARA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. (5) INCIDÊNCIA.
Local e Data
_____________________________
Empresa
CNPJ
Observação:
Para o tipo de obra “Construção de Edifícios” enquadram-se: a construção e reforma de: edifícios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas, instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, etc.), penitenciárias e presídios, a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, etc.), conforme classificação 4120-4 do CNAE 2.0. Também enquadram-se pórticos, mirantes e outros edifícios de finalidade turística.