## Orçamento
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OLEGÁRIO - MG Secretaria de Obras e Serviços Públicos
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA: Município de Presidente Olegário - MG | [5 empty] | FOLHA Nº: | 01/01 .
OBRA: Reforma do Coreto da Praça da Idependência | [5 empty] | DATA: | 2019-08-26
LOCAL: Praça da Independência - Bairro Centro - Presidente Olegário - MG | [5 empty] | ISS: | 3%
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP Região Triângulo e Alto Paranaíba / ABRIL 2019 _ Preço de Custo com Desoneração Fiscal - Lei 13.161/2015 e SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil / JUNHO 2019 | [5 empty] | FORMA DE EXECUÇÃO: ( ) DIRETA ( x ) INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 dias | [5 empty] | BDI: | 29.84%
ITEM | CÓDIGO SINAPI/SETOP | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
1. |  | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA |  |  |  |  | 6575.5172
1.1 | IIO-TAP-015 | TAPUME REMOVÍVEL DE COMPENSADO | M | 27 | 147.25 | 191.1869 | 5162.0456
1.2 | IIO-PLA-005 | PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA | U | 1 | 1088.64 | 1413.4715 | 1413.4715
2. |  | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES |  |  |  |  | 4650.6252
2.1 | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | M3 | 6.19 | 35.27 | 45.794 | 283.4646
2.2 | DEM-PIS-010 | DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO | M2 | 109.74 | 10.71 | 13.9057 | 1526.0094
2.3 | DEM-LOU-005 | REMOÇÃO DE LOUÇAS SANITÁRIAS (MICTÓRIO COLETIVO E 6 VASOS SANITÁRIOS, OBS: OS 6 VASOS DEVEM SER RETIRADOS E RELOCADOS NAS POSIÇÕES CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO). | U | 7 | 50.53 | 65.6073 | 459.251
2.4 | DEM-DIV-005 | DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA DE PEDRAS (ARDÓSIA) | M2 | 1.8 | 34.77 | 45.1448 | 81.2606
2.5 | 97664 | REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS SEM REAPROVEITAMENTO (TORNEIRAS DE PLÁSTICO) | U | 6 | 0.96 | 1.2464 | 7.4787
2.6 | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO (PORTÕES DE ENTRADA E DOS BOX DOS BANHEIROS). | M2 | 10.96 | 5.89 | 7.6475 | 83.8163
2.7 | DEM-REV-010 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERAMICO (PAREDES INETRNAS) | M2 | 71.78 | 12.06 | 15.6585 | 1123.9669
2.8 | DEM-SOL-005 | RETIRADA DE SOLEIRA DE MÁRMORE OU GRANITO | M | 30.5 | 5.7 | 7.4008 | 225.7239
2.9 | PRE-CAP-005 | CAPINA MANUAL (CANTEIRO EM VOLTA DO CORETO) | M2 | 33.06 | 0.88 | 1.1426 | 37.7736
2.10 | 85421 | REMOÇÃO DE VIDRO COMUM (DAS JANELAS) | M2 | 0.28 | 10.53 | 13.672 | 3.8282
2.11 | 97660 | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL. | U | 4 | 0.42 | 0.54532 | 2.1813
2.12 | PIN-LIX-005 | LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE E LAJE PARA REMOÇÃO DE TINTA | M2 | 153.43 | 2.22 | 2.8824 | 442.2482
2.13 | DEM-REV-005 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE GESSO DAS COLUNAS, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M2 | 27.25 | 10.56 | 13.7109 | 373.6227
3. |  | ALVENARIA |  |  |  |  | 1291.8933
3.1 | ALV-TIJ-025 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M2 | 14.83 | 30.02 | 38.9775 | 578.0356
3.2 | REV-REB-005 | REBOCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA. (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS). | M2 | 26.01 | 19.52 | 25.3444 | 659.2087
3.3 | 93184 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. | M | 2.3 | 18.3 | 23.7604 | 54.6489
4. |  | REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS |  |  |  |  | 13944.8325
4.1 | 93393 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I. | M2 | 134.95 | 31.37 | 40.7303 | 5496.55
4.2 | 87248 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSSÕES 35X35CM. | M2 | 113.6 | 36.43 | 47.3001 | 5373.2899
4.3 | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 10 CM, ESPESSURA 2,0 CM | M | 30.5 | 77.65 | 100.8194 | 3074.9926
5. |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 7218.5828
5.1 | SER-POR-050 | PORTÃO DE FERRO PADRÃO, EM CHAPA(TIPO LAMBRI) | M2 | 3.78 | 257.98 | 334.9568 | 1266.1367
5.2 | 91338 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (5 portas de 0,60M X 1,70M) | M2 | 5.1 | 559.03 | 725.835 | 3701.7583
5.3 | 91338 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (2 portas de 0,90M X 1,70M) | M2 | 3.06 | 559.03 | 725.835 | 2221.055
5.4 | 72116 | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE (PARA FIXAÇÃO NOS BASCULANTES DOS BANHEIROS) | M2 | 0.28 | 81.51 | 105.8312 | 29.6327
6. |  | PINTURA |  |  |  |  | 5140.225
6.1 | 88487 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA BRANCA LÁTEX PVA EM PAREDES E LAJE, DUAS DEMÃO (PAREDES INTERNAS E BANCOS DA PRAÇA) | M2 | 173.43 | 8.14 | 10.5688 | 1832.9533
6.2 | PIN-ACR-015 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE MASSA CORRIDA (PVA), EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO (PAREDES EXTERNAS E COLUNAS). | M2 | 108.85 | 17.58 | 22.8256 | 2484.5634
6.3 | 74145/001 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO (PINTURA DOS BASCULANTES DOS BANHEIROS, DOS PORTÕES E DO GUARDA CORPO DA ESCADA E DO CORETO). | M2 | 35.88 | 17.66 | 22.9294 | 822.7084
7. |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 198.4968
7.1 | ELE-TOM-005 | TOMADA SIMPLES - 2P + T - 10A COM PLACA | U | 7 | 21.84 | 28.3567 | 198.4968
8. |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E DISPOSITIVOS PARA PNE |  |  |  |  | 5676.7246
8.1 | INST-ESG-015 | PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 100 MM E CONEXÕES (VASO SANITÁRIO) | U | 1 | 65.79 | 85.4206 | 85.4206
8.2 | 95472 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | U | 2 | 638.99 | 829.6537 | 1659.3073
8.3 | ACE-BAR-015 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA P.N.E. L=90CM (VASO SANITÁRIO) | U | 2 | 223.11 | 289.6822 | 579.3644
8.4 | ACE-BAR-020 | BARRA DE APOIO P.N.E. L = 40 CM (PORTA) | U | 2 | 98.34 | 127.683 | 255.3659
8.5 | ACE-BAR-010 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA P.N.E. L = 100 CM (PAREDE) | U | 4 | 223.11 | 289.6822 | 1158.7288
8.6 | 86915 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, FECHAMENTO AUTOMÁTICO COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | U | 6 | 62.61 | 81.2918 | 487.7505
8.7 | LOU-MIC-011 | MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL, EXCLUSIVE VÁLVULA DE DESCARGA | U | 3 | 372.46 | 483.5957 | 1450.787
9. |  | DIVISÓRIAS E PEDRAS DE GRANITO |  |  |  |  | 9793.7289
9.1 | COMPOSIÇÃO 01 | DIVISORIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP = 2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS. (PARA BOX DOS SANITÁRIOS, DIVISÓRIAS DOS MICTÓRIOS, 2 PEDRAS DOS BANCOS DA PRAÇA E AS 2 PEÇAS DO BEBEDOURO QUE ESTÃO QUEBRADAS.) | M2 | 32.83 | 229.76 | 298.3164 | 9793.7289
10. |  | DIVERSOS |  |  |  |  | 2358.3973
10.1 | PREÇO DE MERCADO | CHUMBAR GUARDA CORPO DA ESCADA NO PISO | M | 6.22 | 28.94 | 37.5752 | 233.7177
10.2 | 90406 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. (ACABAMENTO EM REBOCO NAS COLUNAS DO CORETO). | M2 | 13.63 | 31.45 | 40.8341 | 556.5693
10.3 | 98510 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR QUE 2,00 M. (NO PASSEIO DE CONCRETO QUE SERÁ FEITO NO LUGAR DO CANTEIRO.) | U | 5 | 53.37 | 69.2947 | 346.4735
10.4 | 85005 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA | M2 | 2 | 288.34 | 374.3757 | 748.7514
10.5 | 95240 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. (CONCRETAGEM DO CANTEIRO EM TORNO DO CORETO). | M2 | 33.05 | 11.02 | 14.3082 | 472.8853
11. |  | LIMPEZA E ARREMATES FINAIS |  |  |  |  | 753.2812
11.1 | LIM-GER-005 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 127.23 | 4.56 | 5.9206 | 753.2812
VALOR TOTAL DA OBRA (C/ BDI APLICADO) | [6 empty] | 57602.3047
Presidente Olegário - MG, 26 de agosto de 2019.
_________________________
João Carlos Nogueira de Castilho
CPF: 096.557.941-72
Prefeito Municipal
_________________________
Weslei de Souza Oliveira
Engenheiro Civil, CREA-MG 174275/D
Assessoria de Engenharia e Arquitetura

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OLEGÁRIO - MG Secretaria de Obras e Serviços Públicos
COMPOSIÇÃO DO BDI (Bonificações e Despesas Indiretas)
Obra: "Construção de Edifícios"
1) ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ( 3,00% a 5,50%)
4.89%
[5 empty] | Adm. Central, Seguros e Garantias, Riscos |  |  |  | 1.0716
2) SEGUROS E GARANTIAS - ( 0,80% a 1,00%) |  |  |  |  | Despesas Financeiras |  |  |  | 1.0139
[5 empty] | Lucro/Remuneração |  |  |  | 1.0797
| 1% |  |  |  | Impostos (com desoneração) |  |  |  | 0.9035
[5 empty] | Impostos (sem desoneração) |  |  |  | 0.9485
3) RISCOS - ( 0,97% a 1,27%)
1.27%
4) DESPESAS FINANCEIRAS - ( 0,59% a 1,39%)
1.39%
5) LUCRO/REMUNERAÇÃO - (6,16% a 8,96%)
7.97%
6) IMPOSTOS
- ISS - Variação de 2% a 5% - Justificado pela Legislação Tributária Municipal com apresentação da base de cálculo da alíquota.
| COFINS= | 3% | PIS= | 0.65% | ISS= | 1.5%
CPRB= |  | 4.5%
A) Sem desoneração:
| BDI= |  | 23.68% |  | Faixa referencial |  | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
[7 empty] | 20.34% | 22.12% | 25%
B) Com desoneração:
| BDI= |  | 29.84%
_________________________
Weslei de Souza Oliveira
Engenheiro Civil, CREA-MG 174275/D
Assessoria de Engenharia e Arquitetura

## Cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OLEGÁRIO – MG
Praça Dr. Castilho, 10 – Centro – CEP 38750-000 – CNPJ 18.602.060/0001-40
Tel.: (34) 3811-1233 – FAX: (34) 3811-0070 – www.po.mg.gov.br
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
REFORMA DO CORETO DA PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS |  | VALOR(R$) | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5 | SUB-TOTAL
1. | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA |  | 6575.5172 | 6575.5172 | 0 |  |  | 0 | 6575.5172
|  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100%
2. | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES |  | 4650.6252 | 4650.6252 | 0 |  |  |  | 4650.6252
|  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100%
3. | ALVENARIA |  | 1291.8933 | 1291.8933 | 0 |  |  |  | 1291.8933
|  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100%
4. | REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS |  | 13944.8325 | 13944.8325 | 0 |  |  |  | 13944.8325
|  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100%
5. | ESQUADRIAS |  | 7218.5828 | 0 | 7218.5828 |  |  | 0 | 7218.5828
[5 empty] | 100% |  |  |  | 100%
6. | PINTURA |  | 5140.225 | 0 | 5140.225 |  |  |  | 5140.225
[5 empty] | 100% |  |  |  | 100%
7. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 198.4968 | 0 | 198.4968 |  |  |  | 198.4968
[5 empty] | 100% |  |  |  | 100%
8. | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E DISPOSITIVOS PARA PNE |  | 5676.7246 | 0 | 5676.7246 |  |  |  | 5676.7246
[5 empty] | 100% |  |  |  | 100%
9. | DIVISÓRIAS E PEDRAS DE GRANITO |  | 9793.7289 | 0 | 9793.7289 |  |  | 0 | 7218.5828
[5 empty] | 100% |  |  |  | 100%
10. | DIVERSOS |  | 2358.3973 | 0 | 2358.3973 |  |  |  | 2358.3973
[5 empty] | 100% |  |  |  | 100%
11. | LIMPEZA E ARREMATES FINAIS |  | 753.2812 | 0 | 753.2812 |  |  |  | 753.2812
[5 empty] | 100% |  |  |  | 100%
| VALOR DO PERÍODO |  | 57602.3047 | 26462.8681 | 31139.4366 |  |  | #REF! | 57602.3047
| VALOR ACUMULADO |  |  | 26462.8681 | 57602.3047 |  |  | #REF! | 0
| PERCENTUAL DO PERÍODO |  |  | 45.94% | 54.06% |  |  | #REF! | 100%
| PERCENTUAL ACUMULADO |  |  | 45.94% | 100% |  |  | #REF! | 0%
| João Carlos Nogueira de Castilho | Weslei de Souza Oliveira |  |  |  | Presidente Olegário, 26 de agosto de 2019.
| Prefeito Municipal de | Engenheiro Civil - CREA-MG: 174.275/D
| Presidente Olegário / MG | Secretaria de Obras e Serviços Públicos

## Composições
Prefeitura Municipal de Presidente Olegário
Setor de Obras e Serviços Públicos
Composição 01 |  | DIVISORIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP = 2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS. (PARA BOX DOS SANITÁRIOS E DIVISÓRIAS DOS MICTÓRIOS) |  | UND | M2
Tipo | Código | Descrição Básica | UND | Coef. | Preço Unit. R$ | Preço Total R$
I | 1380 | CIMENTO BRANCO | KG | 0.7 | 2.16 | 1.512
I | ORÇAMENTO | GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP=2CM, POLIDO NAS DUAS FACES. | M2 | 1 | 91.38 | 91.38
C | 88274 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.8 | 21.15 | 101.52
C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.3 | 14.88 | 34.224
C | 88631 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) | M3 | 0.0033 | 341.17 | 1.1259
[5 empty] | R$/UND | 229.76
_________________________
Weslei de Souza Oliveira
Engenheiro Civil, CREA-MG 174275/D
Assessoria de Engenharia e Arquitetura